合同编号：______________

建设工程造价咨询合同

项目名称： 海涛大酒店项目一期

咨询类别： 施工全过程造价咨询

委 托 人： 海口桂林洋投资发展控股有限公司

咨 询 人：

签订时间：

签订地点：海南省海口市

第一部分　协议书

委托人（全称）： 海口桂林洋投资发展控股有限公司

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：海涛大酒店项目一期

2.工程地点： 海口江东新区。

3.工程规模： 23,759.04 m² 。

4.投资金额： 19,922.91万元。

5.资金来源：企业自筹 。

6.其他：          /          。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：

1.施工阶段全过程造价咨询：包含但不限于暂估价的清单编制、目标成本、动态成本的编制及管理，施工图预算编制或审核（如有），重计量编制或审核（如有），主要设备及材料的市场询价，设计变更、签证的编制及审核，施工类合同支付款项审核，配合提供设计优化建议，设计方案经济测算（如有），项目成本分析，其他委托人安排的与本项目有关的成本控制管理工作。

- 2.协助委托人进行与本项目有关的结算管理工作，配合项目后评估工作；协助发包人完成该项目成本数据库的建立。

- 3.配合委托人进行概算审核（如有），配合委托人及其上级单位完成项目决算、审计的相关工作。

（具体详见合同附录A）。

三、服务期限

依据实际施工进度同步进行

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：

（1）海南省现行工程计价定额；（2）《海南工程造价信息》；（3）海南省、海口市造价管理部门发布的其他与工程造价相关的文件，以及国家及地方有关建设项目工程概算、施工图预算、工程量清单及控制价编制、施工阶段全过程咨询、工程结算及其他与本合同项下工程咨询专业工作有关的其他管理法规、规章、规范及规范性文件等。

五、合同结算方式与签约合同价

1.签约合同价暂定为：含税人民币（大写）    （¥    元），不含税价为人民币（大写）    （¥     元），税率     。

- 2.合同结算方式：

- （1）施工阶段全过程造价咨询费：招标总建筑面积为23,759.04 ㎡（含地上、地下建筑面积）,以含税中标金额按招标总建筑面积折算含税全费用单价乘以最终版规证总建筑面积核算后的价格与可研/概算（如有）批复中的金额，两者取低值确定为结算金额，公式如下：施工阶段全过程造价咨询费=MIN（中标价/招标总建筑面积*最终版规证总建筑面积，可研/概算（如有）批复的金额）±扣奖金额。

施工阶段全过程造价咨询费的扣奖金额明细如下：

①.目标成本编制及管理:根据项目的进展，包括但不限于完成目标成本编制、完成目标成本与投决成本/可研成本的差异分析、完成完成目标成本迭代的差异分析；根据目标成本的余量，结合项目动态，提供项目成本管理建议，出具相应文件。有一项未出具相应文件，扣施工阶段全过程造价咨询费的1%/项，扣至占施工阶段全过程造价咨询费权重的15%为止；

②.动态成本编制及管理:针对项目已发生、预估发生、待发生的相关事项进行实施动态分析、回顾，包括但不限于合同执行期间的签证变更、合同付款、合同结算等，按月进行项目成本汇报，实时监督项目动态是否存在超可研/投决成本的风险，如达到预警线需及时的发出成本预警，如未按月出具相应文件，扣施工阶段全过程造价咨询费的1%/次，扣至占施工阶段全过程造价咨询费权重的15%为止；

③.主要设备、材料市场询价:包括但不限于设备、材料的规格参数审查，设备、材料工程量及消耗量统计，每种设备、材料不少于3家供应商有效报价，出具市场询价报告，每个设备、材料询价偏离超出市场平均价±3%时，扣施工阶段全过程造价咨询费的2%/次，偏离超出市场平均价±5%时，扣施工阶段全过程造价咨询费的5%/次，扣至占施工阶段全过程造价咨询费权重的15%为止;

④.设计变更、签证的编制及审核:包括但不限于变更及签证现场收方，变更及签证资料审查，变更及签证前、后预算编制或审核，出具变更及签证审核报告，每个变更及签证审核造价偏离超出复核造价±3%时，扣施工阶段全过程造价咨询费的5%/次，偏离超出复核造价±5%时，扣施工阶段全过程造价咨询费的10%/次，扣至占施工阶段全过程造价咨询费权重的20%为止;

⑤.配合合同管理:包括但不限于配合建立项目全费用合同台账、合约规划，配合合同成本条款风险分析及建议，配合履约检查、履约过程评价、履约效果评价、违约处理意见并出具相应文件。有一项未出具相应文件，扣施工阶段全过程造价咨询费的1%/项，扣至占施工阶段全过程造价咨询费权重的10%为止;

⑥.施工类合同合同支付款项审核:包括但不限于复核施工现场实际完成工程量，现场影像资料留存，工程量计算式审查，工程价款审查，出具付款支付报告。每期进度款审核造价偏离实际造价±3%时，扣施工阶段全过程造价咨询费的5%/次，扣至占施工阶段全过程·造价咨询费权重的10%为止;

⑦.其他工作：包括但不限于配合项目审计，各服务阶段工程造价水平、材料设备、机械及劳务市场的价格调查、询价，方案比选测算，参加的各类方案比选会议、公司例会、监理例会等与项目有关的各项造价咨询工作。有一次/项工作未达到委托方要求，扣施工阶段全过程造价咨询费的1%，扣至占施工阶段全过程造价咨询费权重的15%为止。

（2）核算后的价格均不得超过发包人审核确认及相关部门（如有）批复中的金额。

3.如遇国家税率调整，则不含税价格不变，合同含税价及税率相应调整，咨询人应按纳税义务发生时的税率开具增值税专用发票，税率变化导致价税金额的变更应在进度及结算金额中进行调整。

4.咨询人提交虚假发票，委托人有权解除合同。咨询人提交的发票必须真实、合法、有效。若咨询人提交虚假发票，咨询人必须在委托人规定的时限内更换发票。委托人尚未支付款项的，委托人停止支付并按虚假发票金额的20%扣除咨询人违约金直至咨询人发票符合约定；委托人已支付款项的，委托人有权从次笔进度款或结算款中扣回已支付的款项并按虚假发票金额的20%扣除咨询人违约金，咨询人提供合法有效发票后委托人按约定付款；对已完成结算并支付款项完毕，咨询人拒不提供合法有效发票并按虚假发票金额的20%承担违约责任的，委托人将通过法律途径追究咨询人相关责任。

注：以上合同价格均已包含咨询人为完成本项目服务范围而产生的来回差旅、邮递、通讯、文件编印、服务人员及包含驻场人员等一切费用及税费；钢筋抽样费用包含在上述费用中，不另行计取。除双方另有约定外，委托方不再另行支付任何其他费用。

六、造价咨询服务驻场要求

咨询人按照如下方式 一 向委托人约定提供造价咨询服务驻场：

方式一：本工程计划开始驻场服务日期（暂定）为         年

月        日，计划结束驻场服务日期（暂定）为         年        月        日（具体日期以委托人书面通知为准），驻场绝对服务期以委托人确定时间为准；若因委托人工作需要服务期及驻场时间需要延长，则咨询人应随时配合（具体日期以委托人书面通知为准），不额外增加服务费用；如果委托方施工中中途停工（以委托方停工令及复工令时间为准），导致工期大幅度延期，实际停工期间，咨询人可不要求驻场办公，需要随时保持联系畅通，随时沟通造价咨询服务工作，即停工期间不驻场但咨询服务工作不停止；驻场人员不少于2人，其中土建专业至少1名，安装专业至少1名，其他人员根据项目进度增派配备土建安装、装饰装修、园林景观等相关专业人员。如驻场人员数量还不满足项目实际需求，咨询人需无条件增加驻场人员。咨询人需要保证造价咨询服务人员工作的连续性，在合同执行阶段，未经委托人同意项目负责人不允许更换，更换项目负责人违约详见专用条款约定。项目负责人及驻场人员的任何变动都必须经过委托人的正式书面同意的回复。委托人不定期对驻场人员进行考核，对考核不合格的驻场人员委托人有权要求更换，咨询人应积极配合。

方式二：咨询人无需提供造价咨询服务驻场服务。

七、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.中标通知书或委托书（如果有）；

2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

八、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

九、合同订立

1.订立时间：_________年_________月_________日。

2.订立地点：_海南省海口市 。

十、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字加盖公章或合同章之日起生效。如本合同由委托代理人签署，还应提供法定代表人授权委托书、法定代表人和委托代理人身份证明和身份证复印件，上述文件均需加盖公章。

十一、合同份数

本合同一式__ __份，具有同等法律效力，其中委托人执__ ___份，咨询人执__ __份。

| 委托人：（盖章） | 咨询人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订时间： 年 月 日 |  |
| 经办人签字： |  |

第二部分　通用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15 “不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录C的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知咨询人。

2.5答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

2.6支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与响应文件载明的一致。

3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录C中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3委托人未能按期支付酬金超过14天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

5.2支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。

6.1.4 因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

6.2合同解除

6.2.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在28天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3 任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金，咨询人应将超出部分咨询服务酬金予以返还。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3 合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止

（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2调解

如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.3保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

8.4联络

8.4.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

8.5知识产权

8.5.1除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

8.5.2除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

8.5.3双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

8.5.4除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

# 第三部分　专用条件

说明：本专用合同条件是对“通用合同条件”的补充、细化和约定，应对照通用合同条件中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本“专用合同条件”与 “通用合同条件”不一致时，以本“专用合同条件”的约定为准。

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2 语言

本合同文件除使用中文外，还可用__________/______________。

1.3合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：_适用通用条件约定_。

1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括:（1）海南省现行工程计价定额；（2）《海南工程造价信息》；（3）海南省、海口市造价管理部门发布的其他与工程造价相关的文件，以及国家及地方有关建设项目工程概算、施工图预算、工程量清单及控制价编制、施工阶段全过程咨询、工程结算及其他与本合同项下工程咨询专业工作有关的其他管理法规、规章、规范及规范性文件等。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人按照附录C约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：按下列第（1）种方式：

（1）视委托人实际情况定。

（2）合同生效之日起 	日内。

委托人按照附录C向咨询人提供资料后3日内，咨询人应予以盖章确认，如逾期未盖章确认或未提出书面异议的，视为委托人提供资料义务履行完毕。

2.2提供工作条件

2.2.1项目咨询人员使用附录D中由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：_________/_____________。

2.4委托人代表

委托人代表为：_详见附件H，其权限范围：_代表委托人对本工程造价咨询服务质量、进度及成果文件验收。对咨询人的造价咨询服务工作进行监督，协调解决由委托人处理的有关问题_。

2.5答复

委托人同意在__7__日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的负责人或主要人员应具有__国家注册造价工程师或一级造价工程师资格__资格条件，团队人员的数量（详见附录E）。

3.1.2项目负责人为：详见附件H，项目负责人为履行本合同的权限为：_负责带领团队完成本合同全部服务内容（详见附录A）__。

3.1.3咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：_咨询人可根据工程进度要求、工作需求、工程进展等与服务内容相关的情形微调项目咨询团队的内部参与人员，但不得随意更换项目负责人。无论任何原因更换确定项目负责人，每更换一次项目负责人，咨询人应向委托人支付违约金2万元；如咨询人需更换项目负责人时，由咨询人提前7日历天出具函件向委托人书面报告原因并提供合理合规的证明材料，更换的项目负责人不得低于招标时委托人要求，咨询人应向委托人提供相关材料以供核查。

3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形还包括：__咨询人在咨询服务过程中失职__。

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间：_自本合同生效之日起__5__日内。咨询人向委托人提供的资料还包括：详见附件C。

3.2.2咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：成果报告纸质版8份（以及电子版），满足海南省现行造价咨询规范标准，以及委托人要求。咨询人应对成果文件的真实性、合法性、完整性及适用性负责。详见附录B。

3.2.4咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后1日内给予书面答复，规定时间内未回复意见视为无异议。

3.2.5 咨询人在本合同签订后即行开展工作，由于咨询人自身原因，延期交付委托人下达指令的成果文件，每逾期一日应减收本合同对应服务阶段签约合同价的2%。咨询人不按合同要求或不按服务期限进度提交工作成果或完成工作内容的，在委托人书面通知后五日内仍没有改正的，委托人有权解除本合同及接管工程现场，委托另一家技术服务单位继续工作，咨询人应按照签约合同价的10%向委托人支付违约金，且配合委托人的一切安排并负责赔偿委托人的一切经济损失，同时委托人有权拒绝支付咨询费。

3.2.6 咨询人应根据国家、地区及行业的有关政策、法规及规范要求，按时向委托人提交咨询成果并严格控制咨询成果质量。咨询人提供的咨询成果不符合国家、省市有关政策规定要求的，咨询人应无条件完善、修改。如果咨询人提交的成果文件未被委托人或国家有关部门（或地区政府相关主管部门）认可，则咨询人应继续修改并提交委托人上报，直至被委托人或国家有关部门（或地区政府相关主管部门）认可受理为止，此过程咨询人不再另行收费。

3.2.7 咨询人应对本项目委托人提供的资料承担保密义务。如违反本条约定，委托人有权解除合同，并要求咨询人支付签约合同价20%的违约金，如违约金不足以弥补委托人实际损失的，咨询人仍应足额赔偿。

3.2.8 未经委托人同意，咨询人不得擅自将咨询成果提供给第三方使用。如违反本条约定，委托人有权解除合同，并要求咨询人支付签约合同价20%的违约金，如违约金不足以弥补委托人实际损失的，咨询人仍应足额赔偿。

3.2.9 未经委托人书面同意，咨询人不得委托他方代为履行合同；不得将本合同项下的任何服务转移给任何第三方，同时咨询人承诺具备提供本合同项下服务的资质或授权。如违反本条约定，委托人有权解除合同，并要求咨询人支付签约合同价10%的违约金，如违约金不足以弥补委托人实际损失的，咨询人仍应足额赔偿。

3.2.10 咨询人对咨询成果的真实性、准确性、结论负责。如因咨询成果的不准确造成的法律责任，全部由咨询人承担，造成委托人损失以及委托人代为垫付第三方的费用，最终均由咨询人负担。

3.2.11 咨询人须踏勘委托人所提供的场地、周围环境及了解资料，掌握所有与本合同履行有关的情况，合同签订后咨询人以不清楚场地或环境以及其他理由为借口提出的任何索赔及实际工作量的增加均不予考虑。

3.2.12 咨询人不得与咨询项目的施工方等关联人发生不正当的利益输送关系，发生此类情况一经核实，委托人将有权立即解除合同，并要求咨询人退还已支付款项，咨询人还需支付签约合同价100%的违约金，如违约金不足以弥补委托人实际损失的，咨询人仍应足额赔偿。委托人保留向主管部门报告的权利。

3.2.13 咨询人须在接到委托人驻场书面通知的3日内安排人员驻场。若咨询人在接到委托人书面通知的3日内驻场人员未满足合同人数要求，每拖延1天将处罚咨询人500元/天·人的违约金，该违约金可于应付未付给咨询人的任何服务费中扣除，直至委托人据此解除合同并要求咨询人承担相应的违约责任。同时委托人保留法律诉讼的权利。

3.2.14 咨询人须在接到委托人驻场书面通知的3日内安排人员驻场。若咨询人在接到委托人书面通知的3日内驻场人员未满足合同人数要求，每拖延1天将处罚咨询人500元/天·人的违约金，该违约金可于支付给咨询人的任何服务费中扣除，直至委托人据此解除合同并要求咨询人承担相应的违约责任。同时委托人保留法律诉讼的权利。

3.2.15 咨询人同意放弃《中华人民共和国民法典》第五百八十五条规定的违约金或损失赔偿金调整请求权。

3.2.16 咨询人在其责任期内如果失职或存在前述行为，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。赔偿金=委托人的全部直接和间接经济损失。

3.3咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：___国家、省、市有关法律、法规及造价文件__。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

咨询人应在本合同终止后__/__日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为____	/  	。

4. 违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人违约金的计算及支付方法：__按本合同约定执行__。

4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：__按本合同约定执行_。

4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：_每逾期一日按对应服务阶段签约合同价的万分之一计算，逾期利息不超过对应服务阶段签约合同价的5%_。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人违约金的计算及支付方法：

（1）咨询人在本合同签订后即行开展工作，由于咨询人自身原因，延期交付委托人下达指令的成果文件每逾期一日应减收本合同对应服务阶段签约合同价的2%。

（2）咨询人出具的正式成果文件经委托人审核后，对审核结果误差处罚按协议书第五条执行。

（3）咨询人的咨询成果经委托人或其委托的其他咨询单位审核，每发现5条错误，委托人有权向咨询人发出1次警告，咨询人须就每5次警告向委托人赔偿对应服务阶段签约合同价的5%，此项赔偿额最多不超过对应服务阶段签约合同价的20%。

(4)咨询人使用盗版加密锁形成的咨询成果致使委托人无法使用的，委托人有权解除与咨询人的咨询合同，同时咨询人应按签约合同价的10%向委托人进行赔偿；若因此项原因造成委托人招标工作延迟的，委托人有权取消咨询人3年内参与委托人项目咨询服务工作的资格。

（5）因咨询人原因造成咨询成果挂网招标阶段需要委托人发布澄清才能招标的，咨询人须按对应服务阶段签约合同价的10%向委托人进行赔偿；若因澄清造成开标日期延迟的，咨询人须按对应服务阶段签约合同价的15%向委托人进行赔偿，且开标日期每延迟1天，咨询人还应按对应服务阶段签约合同价的1%向委托人支付违约金。

（6）咨询人如有其他违约行为的，按对应服务阶段签约合同价的10%向委托人支付违约金，并在确认发生之日起暂停咨询人参加委托人项目投标3个月。

如咨询人发生违法违纪行为则依法依规处理，移交司法机关，委托人有权终止合同并停止支付全部未支付的咨询费用，同时将其报相关部门列入诚信黑名单。

4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：

（1）咨询人违约后，委托人向咨询人下发书面违约赔偿通知，违约赔偿金优先从当季度咨询费扣减，当季度咨询费不足以抵扣违约赔偿金的，咨询人需向委托人支付。

（2）损失赔偿额应当相当于由此给委托人造成的直接及间接损失。

4.2.3 咨询人的其他违约行为：按通用条款执行

5. 支付

5.1支付货币

币种为：_人民币___，汇率为：___/___，其他约定：___无___。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期__/_日前，向委托人提交支付申请书。

5.3支付酬金

正常工作酬金的支付：

（1）预付款： 无；

（2）进度款：施工阶段全过程造价咨询费：造价咨询费用均在每季度末统计当季度内造价咨询服务费用，季度内完成多项的（以附录A 服务范围及工作内容为准），应一并申请，每季度仅能申请一次，委托人不接收每季度多次申请。

每次付款分基本费及考核费，其中：基本费为当季度咨询费用*70%，考核费为当季度咨询费用*30%*当季度考核得分对应的系数；考核评分按造价咨询考核办法计算。详见附件J：造价咨询考核办法。

每季度咨询费=施工阶段全过程造价咨询签约合同价/服务季度 ±扣减金额

服务季度根据项目施工工期计算，不足一个季度的按一个季度计取，本项目暂定施工工期为 	个月，暂定服务季度为 	个季度，如有变化以委托人书面通知为准。

依据实际施工工期（具体以开工令为准），按每季度支付，按照阶段内计算出的每季度咨询费的80%进行支付，最终累计支付金额不大于签约合同价的80%；

（3）造价咨询服务剩余款项在委托人审核确认工程决算（如有）并取得相关部门批复（如有）完成后30个工作日内，委托人一次性支付。

（4）本合同各期款项支付均须达到支付条件后，委托人方可向咨询人支付咨询服务费用。

双方确认以上费用为包含增值税的价款，委托人在取得咨询人合法有效的等额增值税专用发票后才支付款项。如果咨询人所开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，所引起的法律责任概由咨询人承担，由此造成委托人损失的由咨询人进行赔偿，并且咨询人不能免除向委托人开具合法有效的等额增值税专用发票的义务。

咨询人需提供合法有效的等额增值税专用发票，否则委托人有权拒绝付款，委托人因此拒绝付款的，不构成违约。

6. 合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长费用不增加。除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人工作内容增加时另行协商 。

6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括：本合同所涉及的项目终止。

6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：_\__。

7. 争议解决

7.2调解

如果双方不能在__14__日内解决本合同争议，可以将其提交  有关主管部门   进行调解。

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第___（2）__种方式：

（1）提请海南国际仲裁院进行仲裁。

（2）向__项目所在地有管辖权的人民法院  提起诉讼。

8. 其他

8.1考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由__/___支付。

差旅费及相关费用的支付： /  。

8.2奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：_______/_______。

8.3保密

委托人申明的保密事项和期限：_____按本合同约定执行___。

咨询人申明的保密事项和期限：____按本合同约定执行_____。

第三人申明的保密事项和期限：____按本合同约定执行____。

8.4联络

8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在____7____ 日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2委托人指定的送达接收人信息：_详见附件H。

咨询人指定的送达接收人：_详见附件H __。

8.5知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于__归委托人所有，咨询人应按合同约定承担保密责任__。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于__委托人所有_______。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：____咨询人应书面征求委托人意见，否则视为咨询人未履行保密义务___。

9.补充条款

9.1咨询人被认定为中标无效的，本合同认定无效。

9.2合同履行期间，咨询人在本项目外出现失信行为或不良行为记录，且影响本合同履约的，委托人有权解除本合同。

# 附录A 服务范围及工作内容

注：附录A中服务范围及工作内容未涉及的可在“其他”项中列明。

| 重点工作时间要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 工作内容 | 完成时间 | 提供成果 |
| 目标成本编制及管理 | - 根据项目的进展，完成目标成本编制； - 完成目标成本与投决成本/可研成本的差异分析； - 完成目标成本迭代的差异分析； - 根据目标成本的余量，结合项目动态，提供项目成本管理建议。 | 按委托人单独委托单要求 | 《XXXX目标成本》 |
| 动态成本编制及管理 | - 针对项目已发生、预估发生、待发生的相关事项进行实施动态分析、回顾，包括但不限于合同执行期间的签证变更、合同付款、合同结算等； - 按月进行项目成本汇报； - 实时监督项目动态是否存在超可研/投决成本的风险，如达到预警线需及时的发出成本预警 | 每月10日按委托人要求完成项目动态成本更新 | 《动态成本及成本管理总台账 》 |
| 编制或审核施工图预算 （如有） | 编制或审核施工图预算。 | 施工承包方上报施工图预算及完整配套资料或委托人提供相关资料及施工图后 20 日历天内完成，且需满足委托人的节点需求 | - 如为审核施工图预算，施工承包方与咨询方共同确认金额版的施工图预算成果文件； - 如为编制施工图预算，提供施工图预算成果文件。 |
| 编制或审核重计量（如有） | - 编制或审核重计量； - 重计量与招标清单的差异分析； - 完成重计量技术指标与经济指标分析。 | 施工承包方上报重计量预算及完整配套资料或委托人相关资料及施工图纸开始计算，30 日历天内完成 | 重计量报告，包括但不限于编制说明、重计量后的工程量清单（施工单位和咨询签字齐备（如有））、工程量计算底稿、重计量与招标清单的差异分析、重计量技术指标与经济指标分析等 |
| 主要设备、材料市场询价 | - 包括但不限于设备、材料的规格参数审查,设备、材料工程量及消耗量统计等; - 每种设备、材料不少于3家供应商有效报价，出具市场询价报告。 | 委托人提供相关资料及施工图纸后 3 日历天内完成 | 《主要设备、材料市场询价对比表》、《主要设备、材料市场询价单》 |
| 其他施工类采购价格编制 | - 1.根据项目招标计划，配合发包人出具其他施工类采购价格计算书； - 2.采购价格疑问的回复； - 3.审查采购资料及预计签约合同资料。（包含但不限于暂估价的清单编制） | 1.委托人提供相关资料及施工图纸后 5 日历天内完成 委托人提供相关疑问后 1 日历天内完成回复 | 《施工类采购价格计算书》 《答疑回复》 |
| 设计变更、签证的编制及审核 | - 参与并确认变更及签证现场收方； - 变更及签证资料审查； - 变更及签证前、后的预算编制及审核； 出具变更及签证审核报告。 | 委托人提供相关资料后 3 日历天内完成 | 《变更及签证预算编制/审核报告》 |
| 配合合同管理 | - 建立项目全费用合同台账； - 合约规划； - 合同条款风险分析及建议； - 合同台账； - 履约检查； - 履约过程评价； - 履约效果评价； - 违约处理意见。 | 按委托人单独委托单要求 | 1.《合约规划表》 2.《合同风险分析报告》 3.《合同台账》 4.《履约检查表》 5.《履约过程评价表》 6.《履约效果评价表》 7.《违约处理意见书》 |
| 施工类合同支付款项审核 | - 复核合同实际完成工作量（如施工现场实际完成的工程量、现场影像资料留存等； - 工程量计算式审查； - 工程价款审查。 （注：施工类合同，包括但不限于工程费用） | 收到委托人提供的总分包单位提供付款申请后， 5 日历天内完成进度款审核并双方确认，出具进度款审核报告。 | 《施工类合同支付审核报告》 |
| 配合提供设计优化建议 | 1.设计优化建议 | 按委托人单独委托单要求 | 《设计优化建议书》 |
| 设计方案经济测算（如有） | 1.设计方案经济测算 | 按委托人单独委托单要求 | 《设计方案经济测算及建议》 |
| 概算 （如有） | 配合委托人进行概算审核、指标分析及确定等。 | 委托人提供相关资料后 3 日历天内完成 | 根据委托人要求 |
| 其它 |  |  |  |
|  | 项目经济后评价 （协助发包人完成该项目成本数据库的建立，配合项目后评估工作） | 按委托人单独委托单要求 | 按委托人单独委托单要求 |
|  | 配合项目审计、决算 | 按委托人单独委托单要求 | 按委托人单独委托单要求 |
|  | 各服务阶段工程造价水平、材料设备、机械及劳务市场的价格调查、询价 | 按委托人单独委托单要求 | 按委托人单独委托单要求 |
|  | 应委托人要求 | 按委托人单独委托单要求 | 按委托人单独委托单要求 |

注意：不同项目完成时间栏可随项目体量大小及工作量适当调整

造价咨询服务内容

1.1 造价咨询服务全过程要求，包括但不限于：

1.1.1 出席会议：根据委托人需要，出席和成本控制、造价咨询服务有关之设计会议、工程会议、成本会议，并提出成本控制相关建议及方案。

1.1.2 市场调研：根据项目需要，及时进行市场调研工作，并收集相关信息资料，包括但不限于：

1) 对当地有关工程造价的法律环境进行调研，包括对地方政府的方针、政策和各种法令、条例等可能影响工程造价的诸因素之调研；

2) 工程造价行情调研，包括向当地施工单位及供应商的询价、了解同类工程造价水平、材料及劳务市场的价格调查等。

1.1.3 在提供服务的过程中按实际需要调整，配合项目之发展计划及满足委托人之要求。

1.1.4 按委托人要求，全面贯彻执行委托人成本工作规范，包括但不限于委托人指定的成本划分口径、委托人视工程情况给定的招标文件及合同文件、动态成本月报范本、成本后评估报告范本等。

1.1.5 在成本控制方面主动提醒委托人注意相关问题，并提供合理降低工程成本之方案。

1.2 造价咨询服务阶段性要求，包括但不限于：

1) 每月到现场评估已完成工程量并提供工程进度款付款证书。

2) 变更及索赔处理

a) 对委托人或设计单位考虑中的变更建议，及时估算变更费用，并提供材料、设备等价格信息及合理建议，以供委托人决策。

b) 及时处理正式签署的变更文件，如设计变更、工程变更、现场签证等，计算变更金额并报委托人审核，原则上3天内完成，对于紧急特殊或者需要进行大量计算工作的变更签证，双方协商确定完成时间，提供不少于3家供应商报价单。而后根据委托人审核意见与承建商进行商讨达成协议，或协助委托人与承建商达成协议。

c) 对承建商可能提交的任何索赔事项进行评估，根据委托人需要编制评估报告，

并协助委托人与承建商达成协议。

3) 动态成本报告：每月编写关于工程费用的成本报告，内容包括但不限于：

a) 详细列明所有工程内容的最新预算价/合同价/预估结算价/结算价、已付款、变更额、暂定金额调整。

b) 说明工程造价近期变化情况及主要原因。

c) 说明变更发生情况、市场造价信息分析等。

d) 对最终的工程结算造价作出估算，并与可研概算进行分析比较，及时提出解决偏差的建议与方案。

e) 就每月更新后的造价情况及工程进度计划编制月度资金计划（如有）。

4) 编写一切必要说明书、评估报告及提交有关文件于银行以便委托人办理贷款手续。

5) 承担合同条款解释说明工作，参与并协助委托人依据合同约定应对和解决工程争议。

6) 凡是涉及与造价咨询有关的工作，包括协调、配合、审核监理单位的相关工作，均由咨询人承担。

# 附录B 咨询人提交成果文件一览表

| 服务阶段 | 成果文件名称 | 成果文件组成 | 提交时间 | 份数 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录C　委托人提供资料一览表

# 附录D 委托人提供房屋及设备一览表

附录E 造价咨询任务委托单

造价咨询任务委托单

委托单位：XXXXXXXX公司                      咨询单位：XXXXXXXX有限公司

| 工程名称： XXXX项目XXXX工程 |  |  | 编号：2023-04-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位： |  |  |  |
| 工作内容 | £控制价/预算编制 £预算审核 £结算审核 □成本测算 £变更签证审核 □合同结算审核 £设备、材料市场询价 □其它： |  |  |
| 时间要求： 202X年XX月XX日完成XXXXX工程XXXXXXX及其相关的工作。 |  |  |  |
| 送审造价： |  |  |  |
| 工作要求： 按委托人提供的XXXXX工程招标图（电子版）完成工程量清单及控制价编制，开标后完成投标报价分析等相关工作。 委托人（签字/时间）： 造价咨询单位（签字/时间）： |  |  |  |
| 任务完成时间：2020年12月13日前完成。 |  |  |  |
| 成本合约部意见 |  |  |  |
| 附件资料 |  | XXXXXXXX工程招标图及其相关资料 |  |

注：1、本委托单一式两份，咨询单位一份，成本合约部一份；

2、本委托单为咨询费用结算的依据，

# 附录F 咨询人名单及执业资格一览表

| 姓名 | 执业资格 | 备注 |
| --- | --- | --- |

附件G

保密承诺函

致：

我司受       （以下简称“委托人”）委托，负责          【 】工作，我司在此承诺：

1、保密信息是指在履行本合同过程中获得的委托人及利益相关方的一切非公开资料、信息，包括但不限于关于本项目的基础资料及数据，以及本合同内容等，我司对保密信息负有保密义务，我司承诺不以任何方式（包括但不限于复制、仿造等）将保密信息泄露给本合同以外的任何人，不将保密信息用于本项目以外的其他用途。我司承诺在确定中标单位前，招标控制价等文件仅限用于我司参与人员编制、审核工作，过程资料仅与委托人指定对接人联系及沟通，不得向合同外第三方发送，也不得接触除委托人指定对接人外的其他人员。

2、我司承担保密义务直到至本条款中所称的保密信息进入公示领域或委托人将这些保密信息公开为止，不因本合同终止或履行完毕而终止。

3、我司充分了解并知悉，若违反前述承诺，将会损害委托人利益，给委托人带来严重的经济损失或负面影响，我司承担由此引起的所有责任和经济损失，委托人有权依据本承诺函追究我司责任。同时我司愿意承担因违反前述承诺及约定，导致委托人支出的诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等。

承诺人名称：           公司

日期：    年   月   日

附件H

- 廉政协议书

委托人：

咨询人：

为加强廉政建设,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保障顺畅的商业秩序和公平的商业环境，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方的合法权益,经双方协定，签订本廉政协议书。

第一条 委托人与咨询人双方责任

（一）严格遵守国家法律法规以及廉政建设方面的有关规定。

（二）严格遵守《廉政制度》相关规定。

（三）自确定合同主体、签订合同直至合同履行结束全过程，咨询人和委托人双方应全面履行合同内容及廉政协议的各项规定，自觉按合同办事。

（四）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，法律认定另有说明规定的商业秘密和合同文件除外。

（五）在业务活动中发现对方有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条 发包方责任

委托人单位及工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不得以任何形式向承包方索取和收受不正当利益，包括但不限于金钱和实物（如回扣、佣金、股份、股东资格、债券、促销费、赞助费、广告宣传费、劳务费、红包、礼金、含有金额的会员卡、代币卡/券、旅游费用、就业机会、项目机会、各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品、房屋、车辆、减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游、考察、提供房屋装修、借贷款项、借用物品、特殊待遇等财产性或者非财产性利益等）。

（二）不得在咨询人单位及承包方所属单位报销任何应由委托人单位或个人支付的费用；

（三）不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动；

（四）除合同特别约定外，不得向咨询人推销或指定使用各种材料及设备等。

第三条 承包方责任

咨询人单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）不得向委托人工作人员及第三方赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证等金钱或实物；

（三）不得为委托人单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等；

（三）不得以任何形式、理由为委托人和相关单位报销应由委托人单位或工作人员支付的费用；

（四）不得组织有可能影响委托人工作人员履行公职职责或可能影响产品质量、廉政建设的宴请、旅游等各种高消费娱乐活动。

（五）不得为委托人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

（六）如遇到委托人工作人员向咨询人单位或个人索要任何不正当利益时，咨询人单位或个人有义务向委托人举报。

第四条 违约责任

（一）委托人工作人员有违反本协议书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，追究相关法律责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给咨询人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）咨询人工作人员或所属单位人员有违反本协议书责任行为的，委托人有权要求咨询人承担签约合同价30%的违约金；违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究咨询人的上述责任外，委托人有权终止与咨询人签订的合作合同；违约金不足以弥补给委托人造成的实际经济损失的，咨询人应当赔偿给委托人造成的实际经济损失。

（三）双方约定：本协议书由委托人与咨询人双方上级主管部门担任监督单位。违约情况发生下由双方监督单位对本协议书履行情况进行检查，提出在本承诺书规定范围内的裁定意见。

第五条 本协议书作为《合同》的附件，与合同具有同等法律效力，经双方盖章签字后生效。

第六条 本协议书的有效期与主合同的有效期一致。

第七条  未尽事宜，由双方协商解决。

| 委托人：（盖章） | 咨询人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） |

附件I：委托人与咨询人相关人员信息表

|  |  | 委托人 | 咨询人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 姓名 |  |  |
|  | 电话 |  |  |
|  | 地址 |  |  |
|  | 邮箱 |  |  |
| 项目代表（项目负责人） | 姓名 |  |  |
|  | 执业资格及等级 |  |  |
|  | 注册证书号 |  |  |
|  | 电话 |  |  |
|  | 邮箱 |  |  |
|  | 地址 |  |  |

附录J：造价咨询考核办法

造价咨询考核办法

项目成本对接人每季度末28日前按照附件《造价咨询综合考核表》中“施工全过程季度考核表”要求完成对造价咨询公司的考核评分，项目成本对接人须如实记录项目造价咨询单位驻场人员的服务情况，报公司成本合约部复核，如季度无考核的必须说明原因。

考核结果分为A、B、C三个等级，分别如下（下述分值、比例、系数委托人有权根据具体项目情况进行调整）：

| 等级 | 评估分数X | 考核结果 | 考核评分系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| A类 | X≥85分 | 优秀 | 1 |
| B类 | 70≤X＜85 | 合格 | 0.5 |
| C类 | X＜70 | 不合格 | 0 |

通过考核计算总分，85分以上为优秀、70分以上为合格，70分以下为不合格，60以下列入黑名单。

当季度考核费=当季度咨询费×30%×当季度考核得分对应的考核评分系数

考核扣减的咨询费用与专用条款4.2条咨询人的违约责任均为独立条款，互不影响。

| 造价咨询综合考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 造价咨询供应商名称： |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 考核评分细则 | 标准分 | 评分 |
| 一 | 驻场人员 |  | 12 |  |
| 1 | 驻场人数 | 符合合同约定人数评3分，每缺1人扣0.5分，至扣完。 | 3 |  |
| 2 | 驻场人员资质 | 驻场人员全有执业资格证书评2分，每缺1个证扣0.5分，至扣完。 | 2 |  |
| 3 | 驻场人员是否存在兼职 | 驻场人员单独负责我方项目评2分，每多兼职一个其他项目扣1分，至扣完。 | 2 |  |
| 4 | 协调沟通和配合 | 各方沟通协调能力强，与业主配合默契评2分；协调能力一般扣1分，不配合业主工作扣1分。 | 2 |  |
| 5 | 工作态度 | 工作态度诚恳评3分，态度恶劣扣3分。 | 3 |  |
| 二 | 文件、资料的管理 |  | 8 |  |
| 1 | 文件、资料的归档 | 来往文件、资料归档整齐有序评3分，杂乱无序放置扣3分。 | 3 |  |
| 2 | 各类台账建立 | 签证台账、项目设计变更台账、项目设备、材料核价台账、进度付款台账评5分，每少一项扣2分，不更新完善扣1分，至扣完。 | 5 |  |
| 三 | 业务完成时间及质量 |  | 70 |  |
| 1 | 施工阶段全过程造价控制质量 | 参照施工全过程工作考核表。 |  |  |
| 四 | 咨询报表类 |  | 10 |  |
| 1 | 咨询月报 | 按月报规定格式及时间报送评5分（以发送邮件时间为准），不按规定内容填报扣1分，不报送或延缓报送扣3分。 | 5 |  |
| 2 | 动态成本类报表 | 按动态成本报表规定格式及时间报送评5分（以发送邮件时间为准），不按规定内容填报扣1分，不报送或延缓报送扣3分。 | 5 |  |
| 总 分 |  |  | 100 |  |
| 五 | 其他配合工作 |  | 20 |  |
| 1 | 合同外咨询服务 | 提供合同外的资源及无偿咨询类服务评5分、为业主提供项目成本测算或其他项目的经济技术指标评5分。 | 10 |  |
| 2 | 成本优化 | 主动提出项目成本优化建议，且建议被采纳，每一条建议增加2分。 | 10 |  |
| 考核情况总结 |  |  |  |  |
| 考核人签字 |  |  |  |  |
| 负责人签字 |  |  |  |  |
| 备注：1.“业务完成时间及质量”考核按考核时咨询公司所处服务阶段进行加权计算。2.考核评分表中“业务完成时间及质量”共计70分，各项目组按照项目进度，咨询公司服务内容按以下权重计取： |  |  |  |  |
| 考核得分 | 考核得分 |  |  |  |
| 服务范围 | 预算 | 过程 | 结算 | 合计 |
| 服务范围 |  | 100% |  | 100% |

| 施工全过程季度考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容及标准 | 评分标准 | 评分 | 评分 说明 | 备注 |
| 及时配合完成施工图预算审核 | 未按照委托时间及时完成：延迟一天-1分/次 |  |  |  |
| 施工图预算审核准确率 | 施工图预算审核误差率＞3%，-2分，每增加1%-2分 |  |  |  |
| 动态成本管理 | 针对项目已发生、预估发生、待发生的相关事项进行实施动态分析、回顾，包括但不限于合同执行期间的签证变更、合同付款、合同结算等，按月进行项目成本汇报 |  |  |  |
| 工程量清单及控制价编制 | 按照委托时间及时完成，每期控制价编制成果偏离超出复审造价±3%时，-2分，每增加1%-2分 |  |  |  |
| 及时完成变更、签证审核工作 | 未按照公司要求时间完成变更、签证审核：延迟一天-2分/次 |  |  |  |
| 变更、签证价款审核准确率 | 变更、签证价款误差率>2%：-2分/一次 |  |  |  |
| 及时审核工程费用索赔 | 未按照公司委托时间要求完成工程费用索赔审核：-2分/次 |  |  |  |
| 及时完成材料设备核价工作 | 未按照公司要求及时完成材料核价：延迟一天-2分/一次 |  |  |  |
| 核实的材料设备价格合理，符合现行行业水平 | 核实的材料设备价格不合理，严重偏离行业水平：-2分/次 |  |  |  |
| 及时进行付款支付审核 | 未及时审核：延迟一天-1分/次 |  |  |  |
| 付支付审核审核准确率 | 进度款审核偏离3%：-5分/次 |  |  |  |
| 参与施工方案的成本测算 | 公司要求参与施工方案的成本测算，未参与的：-2分/次 |  |  |  |
| 施工方案成本测算准确率 | 施工方案成本测算误差率>2%：-2分/次 |  |  |  |
| 变更、签证台账、材料设备核价资料、进度款审核资料等资料齐全、完整 | 资料不完整：-2份/少一份资料 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

## 附录K  委托人开票信息及咨询人收款账户信息

1、咨询人指定收款账户信息：

开户银行：

户名：

地址：

账号：

2、委托人指定开票信息：

公司名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

银行账号：