采购项目编号：JDSY-BX-SJ-202404-001

海口江东新区国际消费精品产业港项目施工图及专项设计

竞价比选文件

采购人：海口江东新区实盈产业园投资开发有限公司

2024  年 4 月

目 录

第一章  竞价比选公告	1

第二章  供应商须知	5

第三章  用户需求书	18

第四章  合同条款及格式	19

第五章  响应文件格式	20

第一章  竞价比选公告

海口江东新区实盈产业园投资开发有限公司拟对海口江东新区国际消费精品产业港项目施工图及专项设计组织竞价比选采购工作，兹邀请符合本次竞价比选采购要求的供应商参加本次竞价比选，有关事项如下：

一、项目概况与采购范围

1、项目名称： 海口江东新区国际消费精品产业港项目 ；

2、采购项目名称： 海口江东新区国际消费精品产业港项目施工图及专项设计 ；

3、项目概况：

（一）项目位置： 江东新区离岸创新创业组团JDLA-02-G01-3地块，海口市江东新区夏云路交兴洋四横路交汇处；

（二）项目地块编号JDLA-02-G01-3，项目用地面积15,927.37㎡（23.89亩），项目南侧兴洋四横路，西侧夏云路，东侧及北侧紧邻其他地块。用地性质为一类工业用地，容积率≥1，建筑密度≥50%，绿地率≤20%，建筑限高32米。采用装配式建造的比例不低于50%；

（三）项目以“消费精品”产业为核心，围绕高端食品加工，打造上下游全产业链的功能服务体系为目标。引入高端食品、保健产品、时尚配饰等消费精品产业，打造生产加工展贸一体的高标准工业厂房，促进江东新区消费精品产业生态快速崛起。暂定规划总建筑面积约2.3万㎡（具体以确定版的建筑方案为准） ；

4、采购范围： 方案设计（除建筑方案外）、方案优化(含深化)、编制报建文本、装配式实施方案及文本、修建性详细规划设计及报批、管线综合规划设计、施工图设计（包含但不限于土建及专项取得图审合格证）、各专项设计（包含景观、装修、基坑支护、海绵城市、绿建、装配式、幕墙设计、标识设计、泛光照明、人防设计、智能化、抗震支架、地下车位划线等专项方案至施工图）、建筑节能新技术的应用及设计、全过程的技术把关及跟踪服务、施工过程中的方案优化及设计变更、施工过程中二次深化图纸审核、现场技术指导、服务与监督、竣工图签审等 ；

5、招标控制价： 937633.00元；

6、计划工期：  45日历天 ；

7、质量标准：  合格 ；

8、简要技术要求：详见《用户需求书》。

二、供应商资格要求

1、资质要求：在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】,须具备建设行政主管部门核发的建筑行业（建筑工程）乙级（含）以上设计资质或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94号]）的规定已换发新证取得相应资质，若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果；

2、业绩要求：供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过不少于1个（含）建筑工程设计相关业绩（提供合同复印件加盖公章）；

3、项目负责人要求：拟派项目负责人（项目经理）需为本单位人员，具备在本单位注册的国家一级注册建筑师执业资格且中标后须常驻海口市；（提供全国建筑市场监管公共服务平台http://jzsc.mohurd.gov.cn/home网页查询截图），且注册状态在有效期内，并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章；

4、其他人员要求：

①项目结构负责人：具备在本单位注册的国家一级注册结构工程师执业资格且中标后须常驻海口市。（提供全国建筑市场监管公共服务平台http://jzsc.mohurd.gov.cn/home网页查询截图），且注册状态在有效期内，（项目负责人、结构设计负责人不可为同一人）；

②除项目负责人、结构设计负责人外，至少还须配备建筑专业1人、结构专业1人、给排水专业1人、暖通专业1人、电气专业1人、园林专业1人、装饰装修专业1人，以上人员须具有相关专业中级（含）以上职称，并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章；

5、近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果并加盖单位公章）。

6、提供响应文件资料真实有效承诺函。

7、本次竞价比选不接受联合体。

三、响应文件递交截止时间、开标时间及地点

1、本项目采用电子标形式，现场无需递交纸质版响应文件，现场递交符合密封包装要求的签字盖章版PDF格式电子响应文件 1份（存储媒介为Ｕ盘）。

2、递交截止时间：  2024 年 04 月 24 日 9:30 时（北京时间），逾期或未按要求密封的响应文件恕不接收；

3、递交文件地点：海口市美兰区江东大道江东发展大厦3楼中会议室(乘坐B1、B2电梯)；

4、开标时间：  2024 年 04 月 24 日 9:30 时（北京时间）；

5、开标地点：海口市美兰区江东大道江东发展大厦3楼中会议室(乘坐B1、B2电梯)。

6、如开标过程中出现供应商提供的电子文件损坏无法打开的情况，其响应无效；

7、本项目邀请响应报价的供应商参与现场开标环节（须携带法定代表人身份证明或授权委托书及身份证复印件参与开标环节，如未携带的，可待拆封响应文件后核实）。

- 四、服务费

1、成交单位需向采购人缴纳服务费：供应商须提供承诺书，格式详见响应文件格式“服务费承诺书”。

2、服务费金额：14064.49元。

3、支付方式：银行转账

公司名称： 海口江东新区实盈产业园投资开发有限公司

开户行：招商银行海口国瑞支行

银行账号： 898902988910858

- 转账备注：海口江东新区国际消费精品产业港项目施工图及专项设计-服务费

- 五、联系方式

采购人：海口江东新区实盈产业园投资开发有限公司

地址：海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦C座3层

电话：0898-31908513

联系人：张女士

日期：2024年04月18日

第二章  供应商须知

- 一、总则

1、有关定义及相应职责

1.1 “采购人”：本次竞价比选的采购人是  海口江东新区实盈产业园投资开发有限公司 ；

1.2 “供应商”系指实名购买竞价比选文件拟参加竞价比选和拟向采购人提供 施工图及专项设计 的供应商。其职责如下：

1.2.1 对竞价比选文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

1.2.2 按要求缴纳竞价比选保证金（如有要求）；

1.2.3 按要求编制响应文件；

1.2.4 竞价比选代表：“竞价比选代表”系指在竞价比选过程中代表提交供应商处理竞价比选事宜的人员，包括单位法定代表人或经授权的委托代理人，“竞价比选代表”参加竞价比选活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；

1.2.5 配合相关职能部门就竞价比选采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

1.2.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供咨询服务；

1.2.7 相关法律法规所规定的其他职责。

1.3 “合格的供应商”指通过资格符合性审查的供应商。

1.4 “成交供应商”系指经竞价比选小组评审，并授予合同的供应商。

2、竞价比选费用

2.1 供应商应承担所有与准备和参加竞价比选有关的费用。不论竞价比选的结果如何，采购人均无义务和责任承担以上费用。

3．竞价比选文件的约束力

3.1供应商购买本竞价比选文件后如在响应文件递交截止时间12小时前未对竞价比选文件提出书面质疑，即视为接受了本竞价比选文件中的所有条款和规定。

3.2供应商在法定质疑期内应当一次性针对竞价比选文件、采购过程和成交结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑拒收。

3.3 本竞价比选文件由采购人负责解释。

- 二、竞价比选文件

4、竞价比选文件的构成

4.1 竞价比选文件由下列文件以及在竞价比选过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章 竞价比选公告

第二章 供应商须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款及格式

第五章 响应文件格式

注：请仔细检查竞价比选文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购人联系解决。

4.2 供应商应认真阅读竞价比选文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞价比选文件要求提交全部资料，或者供应商没有对竞价比选文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

5、竞价比选文件的澄清

供应商在收到竞价比选文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在响应文件递交截止时间12小时前（逾期不受理）通知采购人，采购人将以书面形式进行答复，同时采购人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）通知所有购买了本竞价比选文件的供应商。

6、竞价比选文件的修改

6.l 在响应文件递交截止时间12小时前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对竞价比选文件进行修改。

6.2 竞价比选文件的修改是竞价比选文件的组成部分，采购人将以书面或邮件的形式通知所有购买本竞价比选文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即以书面或邮件形式向采购人确认。

6.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对竞价比选文件修改部分进行研究，采购人可适当推迟响应文件递交截止时间。

6.4 本竞价比选文件的解释权属于采购人。

- 三、竞价比选文件的编制和数量

7、响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关竞价比选的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

8、响应文件的构成

8.1供应商应根据第五章响应文件格式编制（凡有具体格式要求详见竞价比选文件“第五章响应文件格式”，本竞价比选文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。

8.2 若供应商未按竞价比选文件的要求提供资料，或未对竞价比选文件作出实质性响应，将视为无效响应文件。

8.3响应文件中所附的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章（或电子章）。

9、响应文件编制

9.1供应商应完整地填写竞价比选文件中提供的《响应报价函及响应报价函附录》等竞价比选文件中规定的所有内容。

9.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

9.3如果响应文件填报的内容不详，或没有提供竞价比选文件中所要求的全部资料及数据，使竞价比选小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

9.4响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章（或电子章），且与供应商名称完全一致，不能以其他业务章或附属机构印章代替。

10、报价

10.1竞价比选报价超过招标控制价视为无效报价。

10.2供应商应按响应报价函及响应报价函附录的要求报价。

11、备选方案

本次竞价比选只允许供应商有一个响应方案，否则视其响应文件无效。

12、竞价比选保证金（本项目不作要求）

13、响应文件的签署

13.1 电子版响应文件盖章要求：竞价比选文件中明确盖章的地方须加盖单位公章（或电子章）；

13.2 电子标签字以下两种形式之一均有效：

（1）响应文件打印为文本签字后扫描；

（2）响应文件打印为文本盖签名章或签字章后扫描；

由委托代理人签字的，供应商应附有法定代表人授权书。

- 四、响应文件的递交

14、响应文件的密封及标记

14.1 供应商应将签字盖章版PDF格式响应文件（存储媒介为Ｕ盘）密封在专用袋（箱）中，封口处应加盖骑缝章或授权代表签字或法定代表人签字。封皮上均应写明：

致：  海口江东新区实盈产业园投资开发有限公司

采购项目名称：海口江东新区国际消费精品产业港项目施工图及专项设计

注明：“请勿在响应文件递交截止时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名、电话和电子邮箱

14.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购人不对响应文件被错放或先期启封负责。

15、响应文件递交截止时间

15.l 供应商须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达采购人规定的地点。响应文件应由法定代表人或经授权的委托代理人送达，也可采用邮寄、非特定人员送达。

15.2 供应商现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

15.3响应文件递交截止时间推迟的，采购人应以书面形式通知所有供应商，采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件递交截止时间为准。

15.4在响应文件递交截止时间后递交的响应文件，采购人将拒绝接收。

15.5竞价比选有效期：竞价比选响应文件递交截止之日起计算60日历天。

- 五、响应文件的开启

16、响应文件的开启

16.l 采购人按“竞价比选公告”中规定的时间和地点组织开启响应文件。

16.2开启响应文件时，采购人邀请参与开标会的供应商查验所有响应文件的密封情况，如无供应商参与开标会，采购人可邀请监督人员或见证人查验所有响应文件的密封情况。所有响应文件的密封情况确认无误后拆封唱标，采购人将作密封情况检查记录。

16.3 若响应文件未密封，采购人将拒绝接收该供应商的响应文件。

16.4 供应商自愿参与现场开标会，如法定代表人或授权的委托代理人参加开标会应携带法定代表人身份证明或授权委托书和有效身份证件，未携带以上资料者视为无法确认身份、不予参加开标会。

16.5如供应商的法定代表人或经授权的委托代理人未参加开标会的，视为认同开标记录情况，且无权对现场开标事宜提出任何异议。

16.6 供应商对开标有异议的，须在开标现场当场提出。

- 六、竞价比选、评审程序

17、竞价比选、评审程序

17.1评审小组成员由3名（含）以上人员组成，该评审小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐不超过3名成交候选人，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

17.2评审办法

- 17.2.1 本次竞选的评审办法采用综合评分法。剩余有效响应单位数量<3家时,如项目紧急则报招标采购领导小组会议审议或者公司审批流程通过后继续评审，如为非紧急项目则重新发布竞价比选公告，延期开标。

17.2.2 综合评分法评审步骤：先进行资格符合性审查，再进行技术、商务、价格的详细评审。只有通过资格符合性审查的供应商才能进入详细评审。

17.3资格符合性审查

17.3.1评审委员会根据“资格性审查表”及“符合性审查表”（附表 1）分别对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对“资格性审查表”及“符合性审查表”（附表 1）所列各项作出实质性响应的供应商才能通过资格符合性审查。对是否实质性响应竞价比选文件的要求有争议的内容，评标委员会将以记名投票方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则不予通过资格符合性审查。

17.3.2 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

17.3.3 评审小组在资格符合性审查中，有权对算术性错误进行修正，原则如下：

（1）响应报价函及响应报价附录内容与响应文件中明细表内容不一致的，以响应文件中明细表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准修正总价；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准修正单价。

（5）响应报价含税总价与依据不含税总价计算出的结果不一致的，以不含税总价为准修正含税总价，如修正后的含税总价大于原含税总价时，则以原含税总价为准修正不含税总价。

（6）算术性错误修正，评审阶段评审小组可无需经供应商书面确认。评审小组依据修正后的报价进行评审并推荐成交候选人，采购人依据成交候选人推荐结果确定成交单位，采购人以评审小组修正后的价格向成交单位发出《成交通知书》，如成交单位不接受修正后的成交价格，则取消其成交资格。

若供应商不同意以上修正，响应报价文件将视为无效。

17.4详细评审

17.4.1评审委员会根据评审办法对通过资格符合性审查的响应文件进行详细评审，并进行技术、商务和价格的评审打分。

2、技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表 2）；

3、价格评分详见：具体评审的内容详见（附表 2）。

4、技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 50 | 50 |

- 综合评分及其统计：按照评审程序、评分标准以及分值分配的规定，评审委员会成员分别就各个供应商的技术、商务状况，其对竞价比选文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各供应商的得分，得分与响应报价分相加得出综合得分，并按综合得分由高到低顺序推荐成交候选人，综合得分最高的供应商为第一成交候选人，综合得分次高的供应商为第二成交候选人，以此类推。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。综合得分和响应报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

- 七、其他要求

成交单位领取成交通知书时须递交纸质版响应文件壹份，内容须与电子版响应文件一致。

- 附表1：资格性、符合性审查表

资格性审查表

项目名称：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书、法定代表人身份证明； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 2 | 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】,须具备建设行政主管部门核发的建筑行业（建筑工程）乙级（含）以上设计资质或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94号]）的规定已换发新证取得相应资质，若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 3 | 业绩要求：供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过不少于1个（含）建筑工程设计相关业绩（提供合同复印件加盖公章）； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 4 | 项目负责人要求：拟派项目负责人（项目经理）需为本单位人员，具备在本单位注册的国家一级注册建筑师执业资格且中标后须常驻海口市；（提供全国建筑市场监管公共服务平台http://jzsc.mohurd.gov.cn/home网页查询截图），且注册状态在有效期内，并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 5 | 其他人员要求： ①项目结构负责人：具备在本单位注册的国家一级注册结构工程师执业资格且中标后须常驻海口市。（提供全国建筑市场监管公共服务平台http://jzsc.mohurd.gov.cn/home网页查询截图），且注册状态在有效期内，（项目负责人、结构设计负责人不可为同一人）； ②除项目负责人、结构设计负责人外，至少还须配备建筑专业1人、结构专业1人、给排水专业1人、暖通专业1人、电气专业1人、园林专业1人、装饰装修专业1人，以上人员须具有相关专业中级（含）以上职称，并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章 ； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 6 | 近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果并加盖单位公章）。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 7 | 提供响应文件资料真实有效承诺函。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被否决。

符合性审查表

项目名称：

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 （无效响应认定条件） | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 是否与营业执照、资质证书一致 |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 响应文件式样和签署是否符合要求且内容完整无缺漏。 |  |
| 3 | 工期 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 4 | 质量标准 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 5 | 报价 | 报价项目是否完整，存在漏报或报价超过招标控制价则为无效响应 |  |
| 6 | 比选文件规定的其他条件 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 7 | 响应有效期 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入详细评审；不合格的被否决。

- 附表2：详细评分表

| 评分因素 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成（总分100分） |  |  | 响应报价：50分 商务部分：40分 技术部分：10分 |
| 报价评分标准 | 响应报价 | 50分 | （1）报价注意事项：供应商以元为单位报价。报价不能超出招标控制价金额，超出招标控制价的按否决响应资格处理。 （2）评审基准价的确定：按所有有效报价进行算术平均得出基准价。 （3）报价得分计算方法：报价等于评审基准价的得满分，报价每高于评审基准价1%扣1分，报价每低于评审基准价1%扣0.5分，中间用内插法计算（精确到小数点后两位数）扣完为止。 计算公式如下： Fi=F -¦(Di-D)¦/D×100×E 式中： Fi—供应商的报价得分； F—报价满分 50 分； Di—供应商的报价； D—评审基准价。 若 Di ＞ D，则 E=1；若 Di < D，则 E=0.5。 |
| 商务评分标准 （40分） | 类似项目业绩 | 20分 | 供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过单项建筑工程设计相关业绩： 1.合同金额93万元（含）以上，每个得4分，本小项满分20分； 2.合同金额65万元（含）—合同金额93万元（不含），每个得3分，本小项满分15分； 3.合同金额46万元（含）—合同金额65万元（不含），每个得2分，本小项满分12分； 本大项满分20分。 证明材料：须提供合同（需体现合同金额、合同内容、签字盖章页、合同签署日期）复印件加盖公章。 |
|  | 团队成员资历 | 20分 | 1.拟派项目负责人（项目经理）具有建筑工程类中级技术职称得3分；具有建筑工程类高级（含）以上技术职称得5分。本小项满分5分； 2. 拟派项目负责人（项目经理）业绩：近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）担任过合同金额93万元（含）以上的单项建筑工程设计相关业绩的项目负责人（项目经理），每个得4分，本小项满分8分； 3.其他人员配备： 配备的项目结构负责人具有建筑工程类中级（含）以上技术职称得1分，其他人员（除项目结构负责人外）每有1人具备相应专业注册执业（或职业）资格或高级（含）以上技术职称的得2分，本小项满分7分。 本大项满分20分。 证明材料： ①须提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章； ②须提供合同或竣工验收报告或项目发包人（名称须与合同上载明的发包人一致）开具的证明等能证明项目负责人业绩的材料复印件加盖公章。 |
| 技术评分 标准 （10分） | 工作目标及组织机构 | 2分 | 针对性强、明确、具体及组织机构的适用性、可行性、人员配套合理性、人员职责分工，较好得1.4分～2.0分，一般得0.7分～1.3分 ，较差得0～0.6分。 |
|  | 项目重点难点分析及解决措施 | 2分 | 对项目的重点难点分析详细，解决措施较好得1.4分～2.0分，一般得0.7分～1.3分 ，较差得0～0.6分。 |
|  | 工期安排及保障措施 | 2分 | 工期安排是否满足竞价比选文件要求、保障体系是否完整、时间节点是否详细；较好得1.4分～2.0分，一般得0.7分～1.3分 ，较差得0～0.6分。 |
|  | 工作质量保证体系及保证措施 | 2分 | 工作质量保证体系完整，保证措施较好得1.4分～2.0分，一般得0.7分～1.3分 ，较差得0～0.6分。 |
|  | 成本控制的保证措施 | 2分 | 成本控制的保证措施是否实际、是否可行；较好得1.4分～2.0分，一般得0.7分～1.3分 ，较差得0～0.6分。 |

- 第三章 用户需求书

海口江东新区国际消费精品产业港项目施工图及专项设计任务书

目录

一、项目背景	1

二、项目概况	2

三、项目技术经济指标	2

四、设计依据	3

五、 设计原则	4

六、方案设计及报建阶段（包含如有修建性详细规划设计）	8

七、方案深化及优化、报建阶段（包含如有修建性详细规划设计）	8

八、施工图阶段设计内容及设计要求	10

九、各专业设计成果要求	22

十、装修专项设计任务书	27

（一）、设计要求	27

（二）、工作内容	27

（三）、设计成果深度要求	29

（四）、设计后期配合阶段（服务期直至项目竣工验收合格）	32

（五）、工作时间安排	33

（六）、规范及标准目录	33

十一、景观专项设计任务书	34

（一） 、总体要求	34

（二） 、工作内容	34

（三） 、设计成果深度要求	36

（四） 、设计后期配合阶段（服务期直至项目竣工验收合格）	40

十二、 基坑专项设计任务书	41

- 项目背景

- 项目位于江东离岸创新创业组团JDLA-02-G01-3地块，区域配套完善，距离美兰机场约8km。项目两面临路，靠近海文高速，交通便利；且地块内部平整，周边产业氛围浓厚，发展空间较大，投资升值潜力高。

- 若招标阶段未能提供建筑概念方案，招标人明确建筑概念方案出具后，投标人应按招标人提供的建筑概念方案开展工作，设计费不予调价，投标人应充分考虑相关风险。

- 二、项目概况

（一）项目位置： 江东新区离岸创新创业组团JDLA-02-G01-3地块，海口市江东新区夏云路交兴洋四横路交汇处。

（二）项目地块编号JDLA-02-G01-3，项目用地面积15,927.37㎡（23.89亩），项目南侧兴洋四横路，西侧夏云路，东侧及北侧紧邻其他地块。用地性质为一类工业用地，容积率≥1，建筑密度≥50%，绿地率≤20%，建筑限高32米。采用装配式建造的比例不低于50%。

（三）项目以“消费精品”产业为核心，围绕高端食品加工，打造上下游全产业链的功能服务体系为目标。引入高端食品、保健产品、时尚配饰等消费精品产业，打造生产加工展贸一体的高标准工业厂房，促进江东新区消费精品产业生态快速崛起。暂定规划总建筑面积约2.3万㎡（具体以确定版的建筑方案为准）。

备注：在满足设计规范的前提下，应复核招标人提供的建筑概念方案的合理性，必要时需按招标人要求进行优化。

- 三、项目技术经济指标

具体指标按相关规范要求和实际建设需求进行控制。

- 建筑退让、建筑间距、地下空间开发利用、停车位等其他设计要求，请参照政府批复的规划设计条件、当地规划管理技术规定及国家相关法规。此项目设计应以控规、设计交底文件（含建筑概念方案资料）、设计行业规范为主,以上指标如与规划设计条件冲突，以规划设计条件为准。

- 投标人投标阶段应充分考虑桩基础选型方案且应准备不少于2个方案，从多角度（包括但不限于成本、工期、施工难易程度）进行对比分析，实施过程中将选型方案提交招标人审核，保证实施过程中施工工作能顺利开展。

- 设计工作范围（包括但不限于）：方案设计（除建筑方案外）、方案优化(含深化)、编制报建文本、装配式实施方案及文本、修建性详细规划设计及报批、管线综合规划设计、施工图设计（包含但不限于土建及专项取得图审合格证）、各专项设计（包含景观、装修、基坑支护、海绵城市、绿建、装配式、幕墙设计、标识设计、泛光照明、人防设计、智能化、抗震支架、地下车位划线等专项方案至施工图）、建筑节能新技术的应用及设计、全过程的技术把关及跟踪服务、施工过程中的方案优化及设计变更、施工过程中二次深化图纸审核、现场技术指导、服务与监督、竣工图签审等。

注：投标人须按招标人提供的建筑概念方案进行深化设计，以满足国家相应规范标准和当地政策性文件规定，同时应考虑与周边地块的衔接（包含但不限于地块周边景观方案等）。但不能对建筑立面、层高及主要功能作实质性的修改。建筑概念方案中功能布局及业态布局为初步分割仅供参考，最终落位布局以业主需求、招商经营、国家相关规范等要求调整及落实。招标人明确该部分的调整不予调价，投标人应充分考虑相关风险。

- 质量标准：包括但不限于符合《建设工程质量管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求；以及符合建设工程设计的技术规范及本项目设计任务书的要求。

- 建筑装配率需同时满足《海南省装配式建筑装配率计算规则》和《装配式建筑评价标准》（GB/T51129-2017）（国家标准）相关规定以及行业主管部门有关推进装配式建筑有关事项的通知，根据招标人要求，保证招标人取得容积率奖励（装配式奖励面积）。

- 注意事项：设计院进行此项目设计应以控规、设计行业规范为主，以设计任务书为辅来进行。

- 四、设计依据

- 国家与海南省、海口市现行各种规范、规定，规划主管部门、消防、人防、供水、供电、燃气、市政、环保、防雷办等有关部门的意见和要求；

- 包括但不限于片区总体规划、控制性详细规划等上层规划；

- 经确认的片区概念规划意向；

- 规划主管部门给定的规划设计条件和已批复的详细规划图纸；

- 地块周边市政条件；

- 招标人提供的项目招标人要求、设计任务书、设计交底文件；

- 岩土工程勘察报告及相关补勘资料；

- 设计深度需符合国家建设部〈建筑工程设计文件编制深度的规定〉2016版中有关的要求及招标人的其他要求。

- 双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求（详见设计合同）；

- 根据建设工程和法律法规的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，并提供相关服务。包括总图、工艺设备，建筑、结构、动力、储运、自动控制、技术经济等工作。

上述设计依据如发生冲突，须按业主确认标准执行。

- 设计原则

- 方案优化及深化要求：方案设计需基于建筑概念方案基础上进行，并结合商业策划、投资模式等。投标人应充分研究设计交底文件，保证各专项设计方案达到高标准、高质量以及招标人要求。

- 总体布局及建筑方案应结合规划布局等上位规划特点，合理布局，满足规划要求。

- 图面要求：各专业图纸规格需按有关制图规范并尽量做到统一，图纸表达内容应清晰明确，构图美观整洁。

- 设计应符合当地有关市政条件和建筑、消防等相关法规，并符合当地的环境要求。

- 设计理念：项目以“消费精品”产业为核心，围绕高端食品加工，打造上下游全产业链的功能服务体系为目标。引入高端食品、保健产品、时尚配饰等消费精品产业，打造生产加工展贸一体的高标准工业厂房，促进江东新区消费精品产业生态快速崛起。

- 项目总图、立面及户型面积段及配比以实施过程中招标人通知为准，投标人不得以任何理由拒绝招标人对项目总图、立面及户型优化（包括但不限于面积段、配比）等建议，投标人应对相关建议进行修改直至满足要求，不算设计增加工作量。

- 满足设计深度：施工图设计要表达清楚，特别是影响建筑外部造型的处理，要深入细化，要有节点详图，满足直观性要求，以方便预算、结算人员、现场管理人员和施工人员的理解，不能因为设计图表达不清晰明了而让人产生误解，避免无法将设计理念落实到施工的现象。外墙涂料、栏杆、扶手、石材、门套、百叶等直接影响观感项目应材质、样式、部位标注明确。不可避免需要进行二次设计的部分，设计方需征得招标人同意方可实施，如抗震支架等无需出图资质的厂家深化部分，设计方需配合完成图纸修改整体出图。涉及到钢结构构件的如：上人屋面的钢楼梯，需在图中注明做法，不能仅注明：专业公司设计。

- 根据项目工期的要求，为满足工程进度需要，投标人必须在保证设计质量的前提下尽可能缩短设计周期，并承诺可根据招标人的需要分阶段提供施工设计图纸。

- 需配合招标人进行各类型设计标准化编制等工作。

- 投标人需根据招标人要求，按照以下顺序出图：

10.1.规划报建文本（初稿）：

10.2.1规划报建文本（按报建要求，不含装配式奖励）

10.2.2装配式实施方案及文本

10.2.3规划报建文本（含装配式奖励）

10.3.施工图图纸及对应造价文件（含各专项、施工图审查意见）

注：投标人应充分研究设计交底文件，保证各专项设计方案达到高标准、高质量以及招标人要求。该项目工期应进行全过程动态管理，项目总设计周期为45日历天，总服务期限直至项目竣工验收备案为止。

| 阶段 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 规划报建文本（初稿） | 5日历天 | 设计周期均为前一阶段完成后启动。本设计周期为计划周期，在设计进行中需根据招标人开发进度进行调整。 |
| 规划报建文本（按报建要求，不含装配式奖励） | 5日历天 |  |
| 装配式实施方案及文本 | 5日历天 |  |
| 规划报建文本（获取装配式奖励后） | 5日历天 |  |
| 施工图图纸及对应造价文件（含专项） | 25日历天 |  |

（十一）电子文件要求：电子文件在文件编排组织上要清晰、明确，便于施工及预结算查找位置及作法，文件目录要以建筑栋号命名，子目录为各专业电子图纸。建筑相同而栋号不同的仍要分别建立相应的目录，不得以一个目录和一个文件代替。

（十二）投标人应充分认识到项目的特点，合同总价中已包含建筑方案创意修改费用，除项目非设计方原因发生颠覆性的变化修改（招标人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料调整，或所提交资料作重大修改，以致造成设计返工或增加工作量。因上述原因，投标人工作量增加50%以上的），否则不再增加设计费用。如项目发生颠覆性的变化修改，则依据合同约定收取设计费。

（十三）构筑物设计不另行收费（包括但不限于：围墙、挡土墙、室外泳池结构、更衣室、亭子、连廊、人工湖底板、人工湖水处理设备用房、1至2层临时样板房、建筑物内钢结构、标志塔、垃圾场等市政配套建筑）。

（十四）投标人需安排投标人员参加施工阶段各项验收工作，重点是勘探报告、基础（如第一根桩的收桩或终孔标准）、地下各层和各结构标准层及屋顶验筋、设备调试、管线预埋及各类验收。

（十五）单体建筑的建筑设计、报建图、施工图设计、设计跟踪服务过程所发生的人工费、设计费、出图费、材料费、管理费、服务费、利润、税金及其它一切有关费用均包含在合同综合单价内，并保证设计文件及资料等通过报建报批及各项审查，保证满足招标人使用功能。

（十六）投标人相关负责人（包括但不限于：在职一级注册建筑师和一级注册结构工程师各一名）在设计、施工阶段应常驻项目所在城市，保证项目相关工作顺利开展和各项会议的出席，直至主体结构完工（以招标人通知为准）。

设计施工全阶段，投标人应根据施工现场阶段，派驻了解项目情况的相关负责人驻场/驻设代处，并完成每日打卡。

除此之外，投标人现场配合服务内容包括但不限于以下内容：

①项目总负责人必须参加设计、施工阶段所有重要会议（如：设计方案汇报/调整会议、设计交底会议、设计变更会议等）。

项目总负责人应按招标人要求参加上述重要会议；项目工程设计负责人、总协调人、总统筹人（如有）应在项目开展的全过程中保证招标人通知的所有会议的出勤。

②建筑、结构专业负责人在设计、施工阶段根据项目进度须驻场/驻设代处，对招标人提出的问题做到现场沟通并及时提出解决方案。

③设备专业（给排水、暖通、电气）投标人员在设计、施工阶段应积极配合，对相应设计、施工阶段出现的问题应保证及时到场并提出合理的解决方案，必要时需安排驻场人员。

④其他专业投标人员应根据工程项目进度，在相应设计、施工阶段应积极配合，对相应设计、施工阶段出现的问题应保证及时到场并提出合理的解决方案，必要时需安排驻场人员。

（十七）投标人在收到中标通知书之日起五天内，应就上述内容提供承诺书（相关人员及内容需与投标文件一致），经招标人确认后将作为合同附件。

如投标人在履约阶段不满足任务书中要求，将按照合同中相关违约条款处理。

（十八）投标人应全力配合招标人统一江东新区项目设计标准。

（十九）应配合勘察单位对地块进行管线摸排工作，包含但不限于及时与产权单位对接、现场调查，并配合出具相关成果。

（二十）本项目包含的专项设计（方案设计至施工图全阶段）为：光伏发电系统、节能设计、景观、装修、基坑支护、海绵城市、绿建、装配式、幕墙设计、标识设计、泛光照明、人防设计、智能化、抗震支架、地下车位划线、室外广场、道路（含红线外接驳，含规划道路及红线外市政道路开口设计）等，本项目所有相关专项设计内容和保证建筑物正常使用及交付要求的其他专业工程设计。

（二十一） 若有关专项方案设计成果，两次均未通过招标人审核的，投标人有权委托专业设计咨询机构，修改方案直至满足招标人对设计品质要求。其中，修改设计成果所涉及的费用由设计人（即中标人）支付。

（二十二）投标人提供设计方案（含各专项）时，须考虑进行多方案比选，并提交至招标人审核。

（二十三） 投标人应完成该项目有关销售中心、样板间等以及和营销有关的设计工作内容且不另外计费。如：根据项目展示需要提供各项专业设计服务，包括但不限于为展示区、看楼通道、样板房(含临时样板房如有)、售楼部、临时停车场等区域提供设计服务、临时措施建议及其他相关的专业服务。

（二十四）投标人应充分考虑此次设计范围内以及工程实施全过程必要的专家评审、论证等会务费以及专家咨询费等；服务期内发生的全部费用投标人应在投标报价中充分考虑，招标人不另外计费。

（二十五）在各设计阶段需提供方案比选、技术造型比选等的投资分析，根据招标人要求提供项目的成本指标数据。

（二十六）投标人应派专人按照招标人图档管理办法要求开展图档资料核对、整理和建档工作（包含且不限于合同台账、变更台账、图纸台账、联系单台账、进度款支付台账）。相关工作包括且不限于设计各阶段、施工图设计阶段,不含行政审批时间。

- 六、方案设计及报建阶段（包含如有修建性详细规划设计）

- （一）方案阶段（含场地设计）

- 设计内容

应进行方案设计的地块项目，中标人应提供不少于三个方案（包含但不限于景观、装修等专项）供招标人对比并组织专家评审会（如有）进行比选。如中标人所提供的方案不符合专家评审会要求，则须在招标人规定的时间内修改设计方案直至满足要求。

方案设计通过相关专家评审会评审（如有）且收到招标人通知，方可进行下一步工作。

- 七、方案深化及优化、报建阶段（包含如有修建性详细规划设计）

- （一）方案深化阶段（含场地设计）

- 1.设计内容

投标人应与项目商业策划及建筑方案创意服务单位配合，对招标人提供的概念性建筑方案成果进行深化及优化，投标人需指定专人保证进行有效、畅通的沟通渠道，确保深化设计及修改工作的顺利进行，完成报建文本编制并保证顺利取得《工程规划许可证》。

- 严格按照控规图纸及指标完成总平面规划、详细竖向设计、土方平衡分析等，以确保其合理性、可实施性。

- 结合周边现状交通情况或片区规划合理布置出入口，综合设计红线内各类交通流线及与周边交通的衔接。

- 红线内交通设计须考虑后勤人员及车辆的出入口，包括货车的运输及停靠，各功能区的垃圾清运，后勤走道及各功能区货运电梯的数量、位置及分布等（如有）。货车车道及卸货区应考虑净高要求，应结合后勤用房适当集中布置以便日后管理。

- 合理设置消防流线，消防救援场地及消防扑救面等。

- 明确区域内道路转弯半径及区域相邻道路标高及衔接关系。

- 明确各栋建筑物出入口踏步、坡道的具体示意。

- 严格按照江东新区报建文本规定内容进行排版。

- 提出经济合理的结构体系及机电系统初步方案，对方案的可实施性进行整体把控。

- 设停车场，停车数量、充电桩设计暂按国家、行业规范及当地相关规定、江东新区相关规定设置。

- 如设地上停车，需明确相应的停车区域。

- 光伏板设计按江东新区相关规定设置。

- 投标人应充分考虑使用方功能需求，方案优化应主动向招标人征询意见并整理上报招标人。功能需求冲突时，应以规划设计条件、上级主管部门以及招标人意见为主。

2.设计要求

- 设计成果要求

- 需提供方案深化阶段全部工作成果的电子版文件，具体内容及要求满足国家制图规范，包括JPG格式的效果图、可编辑的DWG格式的图纸，DOC格式设计说明，XLS格式的经济技术指标；

- 提供全套方案设计文本及报建文本各10份（A3规格）纸质版并盖相应专业章；

- 必须提供所有设计文件的电子版光盘一套，（包括JPG格式的效果图、DWG格式的图纸，DOC格式设计说明，XLS格式的经济技术指标、如建筑模型等招标人要求的模型），以及行业主管部门要求的报建规整文件；电子文件格式要求为：设计图为AutoCAD主流版本可编辑DWG文件及pdf文件；立面图需包含所有的立面，立面材料表达要具体清晰；

- 设计周期要求

配合方案设计及编制报建文本周期：中标通知书下达之后5日起提交招标人审阅初稿，再5日历天后完成终稿。

启动报建文本编制时应同步启动装配式文本编制工作，中标通知书下达之后15日历天提供装配式文本。（启动时间以招标人通知为准）

- 设计深度要求

报建文本编制深度至少达到国家建设部〈建筑工程设计文件编制深度的规定〉2016版中初步设计有关要求及行业主管部门的其他要求。

- 八、施工图阶段设计内容及设计要求

- （一）设计内容：

- 设计图纸包含：建筑、结构、给排水、暖通、电气、园林、装修、基坑支护、海绵城市、智能化设计及相关的专项、专业图纸等；

- 本工程基础的施工图设计；

- 地上建筑部分施工图设计；

- 总图及室外综合管网设计：包括并不限于：场区总图设计（包括各专业总图，电气总图应包含室外照明、室外供电方案、室外智能化总平图）、竖向设计、绿地设计、消防设计和室外综合管线的施工图设计；

- 报建阶段需含有光伏发电系统、充电桩设计方案、海绵城市、绿色建筑、土方计算方格网图。

- 装修外综合管网的施工图设计（如有BIM设计图装修管综需结合）；

- 负责组织各专项投标人员完成及设计，并根据需要进行相应调整工作。

- 施工图设计阶段对应的相关造价成果文件；

- 本工程人防设计内容（人防建筑面积应以人防部门审批面积为准）；

- 提供各阶段的技术经济指标表、面积统计表，以及招标人要求提供的指标及数据的统计文件；

- 本项目相关配套设施的设计，例如室外设备用房、岗亭、挡土墙、围墙、连廊、大门、垃圾房等。

- （二）设计要求：

- 设计启动前，投标人须结合当地政策、法规、地方规定，将存疑的问题书面形式提醒招标人。对可能出现的超限审查，应提前向招标人提出，并提出方案进行规避；需对接概念方案创意单位配合完成方案优化与修改。

- 施工图设计，应按现行版《建筑工程设计文件编制深度的规定（2016版）》、国家和当地有关规范、规定及公司相关标准及要求、设计管理部等有关部门的意见及要求执行。

- 投标人应全力配合超限审查的计划安排，按时完成超限审查文件的报审、评审工作。

- 施工图设计应协调及配合各分项投标人，完成设计工作。

- 施工图设计须通过招标人各相关部门审查，经招标人审核确认后进入下阶段工作。

- 施工图阶段具体要求

      - 设计深化阶段，投标人应准确提供本地气候、地理条件、建筑材料、特殊工艺做法等，完善建筑方案。

      - 配合招标人完成设计签批及评审等阶段的工作，按招标人标准及要求出图。

      - 协助招标人完成设计报审工作（包括但不限于：提供相关设计报审文件、提供设计出图资质证明和加盖出图章）。

- 结构专业设计任务书要求

      - 结构设计应在满足建筑使用要求、结构安全及耐久性要求前提下，按照最经济的原则进行全面控制。对结构体系、构件布置、内力分析、构造措施、基础及地下室方案等进行多方案比较、进行设计优化,并形成技术文件，供招标人选择（如需）。

      - 结构专业应提前介入地下室层数及层高的确定，在满足建筑要求的前提下，保证结构的合理性和经济性。

      - 结构设计应执行国家规范、地方规范，规范中的强制性条文（包括“应”执行的条文）应严格执行。

      - 地上结构包含截面、荷载、配筋、总信息、周期、位移、楼梯计算书以及复杂节点分析计算书及模型、完善的结构计算模型。

      - 地下结构包含人防专项计算书、基础计算书、外墙计算书、抗浮计算书及模型等。

      - 投标人应按照《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014、《抗震支吊架安装及验收规程》CECS 420-2015、《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T 476-2015的相关规定进行抗震支吊架设计。施工图中不能只引用抗震支吊架设计规范，必须要进行详细设计，投标人必须提供抗震支吊架计算书，并明确抗震支吊架做法、节点详图等相关要求，达到可以直接施工的设计深度；对于普通支吊架，也应提出安装要求、绘制安装详图。

      - 在确定结构体系时，考虑材料用量、建筑内部空间，房屋适用高度，抗震性能，房屋的重要性、设防烈度、场地类别、房屋高度、地基基础，以及材料供应和施工等条件。

      - 需包含机电安装工程或抗震设计等涉及预埋件设计。

- （三）施工图设计阶段具体要求

      - 施工图图签应合理编制图纸的标识方式（如施工图名称应完整统一、编号齐全、各专业标识方式统一、标明版次、修改日期等）。

      - 施工图投标人应按阶段提供完整的设计图纸。各专业图纸应分别装订，各专业各阶段出图必须单独提供图纸目录等相关文件。

      - 施工图纸中所有电梯（客梯、货梯等）均需注明其服务对象、到达层站、吨位、井道尺寸、门洞尺寸、底坑深度、冲顶高度、运行速度等，并编号、罗列统计表。施工图纸中所有自动扶梯均需注明其服务对象、到达楼层、扶梯角度、运行速度、扶梯宽度、水平梯级等，并编号、罗列统计表。

      - 施工图纸中所有设备用房、管井等均需注明其服务对象，并统一编号。

      - 投标人需按招标人要求，提供各楼层全专业叠加平面的电子文件。

      - 提交招标人的施工图报审资料，需经投标人全专业内审会签。

- 专业间配合具体要求

  - 提供必要预留预埋图及设备基础图。

  - 机电系统应与建筑和结构以及机电系统各专业之间充分协调，不应出现遗漏和偏差。

  - 提供各专业之间的界面划分和接口条件以及楼控点表等。

- 室内综合管网图具体要求

- 所有楼层均应提供综合管线平面图，按招标人要求提供剖面图。剖面图应表示出梁、柱、墙、地面、管线种类、尺寸、标高等关键信息，且综合管网图须达到招标人及相关顾问公司的要求。

- 所有区域，机电管线综合应该满足建筑以及装修的净空要求，且满足施工安装空间及检修空间的要求。

- 室外综合管网图具体要求

      - 各专业室外管网施工图（包含各专业合图）,室外综合管网施工图，需配合园林、泛光照明、燃气、燃油、污水处理站等（如有）专项设计并留出相应管道、油罐的安装空间。：综合管网应在本工程用地范围的道路红线内进行布置。各种管网与市政管网尽量统一集中接驳，其中雨水管网根据市政接口情况采取分散接驳。管网接驳点按提供的市政管网图就近接驳，尽量避免管道破市政道路过街接驳。

      - 各管线的平面布置，应注明各管线管径大小、压力、坡度、坡向、标高、用途、回路编号、构筑物定位等信息，以及各管线与建筑物、构筑物的距离和管线间距，且需满足我司及相关顾问公司的要求。

      - 场外管线接入点的位置、标高、压力等信息。

      - 管线密集的地段应提供断面图，标明管线与建筑物、构筑物、绿化之间及管线之间的距离，并注明主要交叉点上下管线的标高或间距，且需满足我司及相关顾问公司的要求。

      - 非景观室外照明系统，灯具需与室外管线充分协调，灯具基础需避开管线安装位置，且灯具选型需满足我司及相关顾问公司的要求。

      - 管、工作井应统一编号，并提供大样图。

      - 综合管网图应叠景观施工图，根据景观图纸调整检查井、阀门井、水泵接合器、室外消火栓、隔油池、化粪池等位置，避免各种井出现在园区大门、配套楼入口、厂房入口等主要公共地段的地面上，尽可能设置在绿化带上，并协调或避让开大乔木的树球区域，尽可能减少雨污水检查井的数量。

- 给排水、暖通、电气专业设计具体要求

4.1给排水专业：

- 施工设计应与相关专业密切配合，认真执行绘图规定，表示方法应符合国家和地区最新规范要求。

- 图纸目录应仅列明图号、图纸名称和图幅；列明所采用的国家标准图集的编号、名称和页次。

- 应含平面图、立面图、系统图、剖面图、大样图（包括但不限于厨房、卫生间、水泵房、隔油设备间、热水系统等）。

- 配合各专业完成相关的给排水专业（包括但不限于厨房、卫生间、水泵房、隔油设备间、锅炉房、泳池水处理设备间、净水设备、热水系统等）部分设计。

- 卫生间区域需标明是否设置沉箱。卫生间平面需套梁图，穿梁时需预留套管。

- 走廊等公共区域：需提供管线综合平面图及剖面图。管道敷设应与其他专业相协调，满足走廊净高及装修要求。

- 给水、热水、消防、雨水、空调冷凝水、污废水均接驳到位，需详细标注平面、管径及标高等定位标注。管道敷设需满足规范及我司要求。

- 需按照江东新区高品质饮用水标准进行设计。

- 施工图均需达到施工图深度及我司要求。

- 所有设备不得出现厂家型号。

- 未尽事宜以我司的要求为准。

4.2 暖通专业：

- 施工设计应与相关专业密切配合，认真执行绘图规定，表示方法应符合国家和地区最新规范要求。

- 图纸目录应仅列明图号、图纸名称和图幅；列明所采用的国家标准图集的编号、名称和页次。

- 应含设计说明、平面图、系统图、设备表、大样图等专业图纸

- 配套楼暂按建筑功能进行暖通设计，厂房暂按标准厂房进行暖通设计（若后续介入相应输入条件，则根据最新输入条件调整暖通设计）

- 配套楼通风系统、防排烟系统、空调系统一次设计到位，如有厨房食堂，排油烟系统预留相应土建条件，排油烟主管设计到位。

- 厂房防排烟系统一次设计到位，预留通风、空调系统相应土建及用电、排水条件。

- 通风、防排烟系统应按合同规定和规范要求的设计范围进行设计。

- 楼梯间、前室防烟尽量采用自然通风系统。

- 地上房间、走道等空间尽量采用自然排烟系统。

- 厂房空间优先采用自然排烟系统。

- 柴油发电机房（如有）采用进风井自然送风。

- 卫生间采用机械排风，换气次数不小于10—15次/h，排风管预留洞口。

- 屋顶电梯机房设置壁式排风机，预留进补风口。

- 食堂厨房（如有）需预留排油烟井道及接口，消防通风设施布置到位。

- 空调系统可根据具体建筑条件选用多联机或分体空调，同建筑专业协调设置好室外空调主机位，布置美观，同时应排风良好，若室外机布置于建筑立面，机位设置格栅遮挡。

- 燃气专项设计由专业燃气公司确定设计条件，暖通图上需要布置燃气立管和燃气表的平面位置。

- 装修区内的所有与暖通相关的风管、水管、风口等均应配合装修专业设计到位。

- 所有设备不得出现厂家型号。

- 未尽事宜以我司的要求为准。

4.3 强电专业：

强电包括室外配电、室内配电、设备配电、太阳能光伏发电系统等国家规定的设计范围进行设计。

- 强电设计范围为：电力、照明、防雷保护、接地及安全措施系统，并应有节能（绿建）设计专篇，机电抗震设计专篇，集中控制应急照明设计专篇等，太阳能光伏发电系统应满足节能要求，充电桩数量配比应满足国家及当地要求。

- 需提供供电方案总平面（包含电力电讯），总平面图需表示清楚消控中心、发电机房、变配电房、弱电机房的位置，表示清楚电房编号、变压器台数及容量；应示意10（20）KV电缆、电信电缆线路径，公、专变电房供电分区线，10KV结线框架图。

- 图纸：需根据顾问单位提供的点位图，将电力均接驳到位，并达到施工图深度。

- 应充分考虑本项目为工业厂房性质，配电上需考虑电量的预留同时不能过度设计，同时应配合相应的专业设备厂家做好深化设计工作，此部分调整不再收取费用。

- 项目的照明系统需要充分考虑节能做到智能控制，尤其是地下车库照明系统需采用跳线的方式布置灯具，再后半夜可按需关闭部分灯具做到节能。

- 装修区内的照明、插座具体末端点位配电需结合装修一次设计到位，并满足施工图深度要求。

- 装修区内的应急照明系统需一次设计到位，并满足施工图深度要求。

- 装修电气施工图灯具、插座点位需和装修施工图一致。

4.4 弱电专业：

- 弱电系统暂定包括可视对讲、电视、电话、宽频网络、燃气报警、消防报警、停车场系统、一卡通门禁系统、边界红外对射防范系统、闭路监控系统、弱电机房工程、能源管理系统等。

- 装修区内的所有的弱电(包含火灾自动报警和智能化)点位均需设计到位，需要标注定位尺寸。

- 弱电系统结合分期开发综合考虑，尽量共用一个机房。

- 应考虑使用消防应急电源，为弱电系统及室外管网均进行统一考虑。

- 项目需考虑5G基站电房预留。

- 室外电力电缆与弱电电缆、给排水水管以及燃气管等应保持规范要求的安全距离。并考虑环境水景动力、室外道路照明的容量及配电。

- 室外配电箱、电视等室外箱要求安装在隐蔽处，箱体与环境协调。室外电缆井、弱电井不能设在住户门口、道路等显眼处，最好设在绿化带内或用绿化围挡。

- 各专业系统计算书具体要求

提供各专业负荷计算书，用以对各项设计参数进行复核和优化。包括并不限于以下的计算书：

5.1 暖通专业：

- 供暖房间耗热量计算及建筑物供暖总耗量计算书，热源设备选择计算书；空调房间冷热负荷计算书（冷负荷按逐项逐时计算），应有各项输入值及计算汇总表；建筑物供暖供冷总负荷计算书，冷热源设备选择计算书；所有空气处理设备的选型计算书（风量、风压、制冷制热量）、所有通风设备的选型计算书（风量、风压）、所有消防设备的选型计算书（风量、风压）、各个水系统的循环水泵的选型计算书（循环水量、水压）、各个水系统的定压补水设备的选型计算书、空调及通风节能计算书。

5.2 给排水专业：

- 需提供该项目有关的给排水系统水力计算书，内容包括但不限于：生活水量计算、储水设备容量计算、管道水力计算、减压系统计算、热水系统耗热量、热水量、加热设备供热量计算、雨水系统计算、排水管道水力计算、泳池系统计算、所有设备选型计算等。

5.3 消防水专业：

- 需提供该项目有关的水消防系统水力计算书，内容包括但不限于：消防用水量计算、消防水池、高位水箱容量计算、消防管道水力计算、消防最不利点压力计算、消防减压系统计算、消防增压稳压系统计算、灭火器系统计算、气体灭火系统计算、所有设备的选型计算等。

5.4 强电专业：

- 用电设备负荷计算、变压器、柴油发电机负荷计算、典型回路电压损失计算、系统短路电流计算、防雷类别的选取或计算，典型场所照度值和照明功率密度值计算。

5.5 弱电专业：

- 弱电火灾自动报警系统点表，弱电智能化专业各系统点表（包含而不限于电话和数据统计点表、楼宇自控点位表、广播系统点表、UPS电源、视频监控存储等。

- 标志标牌设计要求

标识设计要考虑整个园区/地块标识系统的统一。所有的标识设计均需包含详细的《标识制作文件》。标识设计范围包括本工程用地范围内室外标识、道路标识、入口标识等设计。按招标人的设计进度要求，提供方案、报建文件、施工图设计。标识系统设计应包含室内标识导示系统、园区室外标识导示系统和车库的标识导视系统设计。

- 室内标识导示系统：要求包括但不限于楼宇入口标识、楼宇目录、电梯间标识、楼层目录、办公室门牌、设备间门牌、公共区域名称标识、洗手间方位标识、卫生间门牌、步行梯名称标识、层显、多向导示、消火栓标识、疏散指示标识和安全警示类标识（如“禁止吸烟”、“您已进入图像采集区”、“当心碰头（滑倒、绊倒、烫伤、坠落）”、“出入示证、来访登记”、机房、设备用房等内容；标识形式以名称类、指南类、警示类标识为主，依据人行顺序设置于由楼宇入口经过楼、电梯间到各房间、卫生间及公共区域的过程当中；其中办公室门牌需要设置为牌体固定、名称可更换的形式。

- 地面停车场交通安全设施及划线工程：要求包括但不限于：限高杆、防撞柱、车位线、无障碍车位标识、车位喷号、边缘线、斑马线、中心分道线、地面导向箭头、禁停网格、橡胶限位器、双面反光道钉、双面反光轮廓标、反光导向标、橡胶减速垄、反光橡胶护角、警示标牌、防爆反光凸镜、柱面防晕色带、P字牌等内容。

- 园区室外标识导示系统：要求包括但不限于园区出入口标识、园区多向导示标识、车行指引地面停车场出入口标识、车辆落客点标识、机动车地面标识、自行车停车场地面标识、卸货区地面标识、楼宇标识等内容。

- 标识形式以名称类、指南类标识为主，依据车行顺序设置于由园区入口到地面停车位及卸货区的过程当中，以及依据人行顺序设置于园区入口、地面停车位到楼宇入口的过程当中；除采用地面涂刷形式的标识外，其他采用板块状表现形式的标识要求设置内置照明，以满足夜间导示需求。

- （四）设计成果、设计周期及设计后续配合要求

- 设计成果要求：

- 投标人提供加盖出图章和注册章的全套设计文本12套给招标人（如需）；

- 须提供所有设计文件电子版光盘一套。电子文件格式要求：设计图为AutoCAD主流版本可编辑DWG文件；

- 各专业设计图纸需要达到国家建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》2016版的要求，并在专家审查后完成调整，通过最终审查。

- 材料清单和由主创设计师确认的材料样板、立面材料铺贴详图。

- 施工图设计成果要求：

- 投标人提供加盖出图章和注册章、图审章的全套施工图蓝图20份给招标人，计算书4份；

- 须提供所有设计文件电子版光盘一套（需含各专业计算书、模型以及招标人要求多其他文件）。电子文件格式要求：设计图为AutoCAD主流版本可编辑DWG文件；

- 各专业施工图图纸需要达到国家建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》2016版的要求的要求深度，并通过施工图外部审查。

- 投标人应配合招标人完成各项报审工作，应根据外审单位意见完成图纸修改且达到外审通过的要求，此要求不算图纸修改工作量。

- 投标人应根据招标人确认的专业深化图完成图纸修改，此要求不算图纸修改工作量。

- 投标人应对项目的整体设计的进度、质量、工程投资控制配合协调、与周边接口衔接等方面进行管理，并保证本项目各专业接口及与周边工程接口（包括与市政工程接口、进出场道路等）的良好衔接（投标人应完成相应设计工作，如绿化、接口市政设计等），且不另外计费。

- 投标人编制设计文件时，应结合场地周边情况，将项目的基坑支护工程费用充分考虑并包含在投标报价中，需考虑实施过程中此项费用不得突破投标报价建面单方指标、各项单价及总价，超出部分由中标单位自行承担，招标人不另行支付任何费用。

- 设计周期要求

- 投标设计周期及深度：

- 施工图设计周期：设计启动时间为《工程规划许可证》申请后（以招标人通知为准）。该阶段具体时间节点为（以招标人通知为准）20日历天内完成施工图设计初稿，经招标人审查、投标人内审、外审后14日历天内完成全部设计意见修改，提交全套施工图（含投标人院内内审意见、外审意见，施工图需加盖图审章并取得图审合格证）。

- 设计周期过程中，应配合招标人开发及工程计划，及时提供建筑物勘探孔布置图、基础施工图、试桩等图纸满足开发需求。

- 配合原则应满足招标人开发及工程计划，具体时间最终以招标人通知为准。

- 设计后续配合要求

4.1 技术交底配合

- 负责工程设计项目开工前的设计交底工作，包括但不限于现场配合图纸会审等工作。

4.2工程施工配合

- 负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题，并及时出具设计变更，施工图设计及变更必须经招标人确认后方可实施，且不算修改工作量。

- 投标人除按合同规定的时间和要求向招标人提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务（包含设计变更）等工作，保证设计变更满足施工进度要求，且不另外计费。

- 变更设计时，应明确变更图纸的目录、日期（精确到日）、修改图号，备注说明各专业变更原因及主要修改内容。图纸变更标示应统一，且应标明修改部位。

- 按规定参加该工程地基基础、主体结构（含主要隐蔽工程）、构筑物结构和竣工的验收。

- 在该工程主体结构工程施工及设备安装工程等重要阶段，设计总负责人参加现场设计协调会议。

- 按招标人要求及时派专业人员参加工程技术会议及到现场解决施工问题。

- 投标人负责向招标人及施工单位进行设计交底、处理施工过程中的有关设计问题；若施工图上引用的规范条款设计参数具有不确定性，投标人有义务明确设计参数以达到指导施工的设计深度。

- 投标人审查需求单位/部门递交的材料、设备，包括但不仅限于施工深化图纸、材料样品，设备数据资料，考察是否符合施工图文件中提出的设计意图，对审查合格的图纸、材料、设备盖许可章。

- 若建设单位、投标人及监理商定的材料、设备因不可抗拒因素无法采购时，需进行材料、设备变更时，投标人应推荐不少于三家的同等、同规格的材料、设备供建设单位选择。原则上材料、设备变更后档次不应低于原设计标准，不应造成造价的增加及工期延长，最终选用的材料、设备需经投标人审查，盖许可章。

- 投标人应按合同服务要求对现场进行检查。对于施工方在工程建造期间任何不符合设计意图、设计概念的建造工作，或由于施工方原因导致现场工程量实际观感不符合效果图要求时，须及时提交文件并指出并提醒建设单位，由建设单位要求施工方进行改正。如果由于投标人的遗漏或疏忽或错误，使得施工方按照设计要求施工后，仍不能满足设计意图或达不到设计效果，投标人将承担设计责任。

- 投标人应对建设单位、承建商提出的所有变更及技术核定单进行审核，重大变更或影响较大的变更应出具专业意见和测算清单。原则上变更不应影响前期方案。若有影响，投标人必须将根据变更调整后的效果图等图纸提供给建设单位，此费用包含在投标报价中，投标人不得另行索取。

- 对于施工单位提出的工程联系单提出的需求变更，投标人应及时审核。完成时限：一般问题24小时内完成，特殊复杂问题在三天内完成。须向建设单位提供纸质版和电子版变更文件。

- 投标人须按建设单位要求建立变更台账，对变更定期整理和梳理，并与建设单位核实变更，若没有通过批准实施的，则进入不同的台账，竣工验收前向建设单位移交变更台账。

- 投标人须在施工过程各重要节点参与阶段验收，如基础验收、主体验收、样板间效果验收等，审核是否达到设计标准及要求，是否符合设计意图及设计概念，观感是否符合设计效果等。当不满足要求时，应及时提醒建设单位。投标人须负责本项目所有效果的落地，须在竣工验收前对项目成果进行预验收，确保项目成果应达到方案图效果，设计师须提供预验收的验收报告，报告内容用详尽。

4.3招投标工作配合

- 配合招标人招投标部门开展相关工作，包括但不限于：配合招投标提资、答疑等。

4.4预决算工作配合

- 配合招标人预结算、决算及内外部审计部门开展相关工作，包括但不限于：配合预决算审核、答疑等。

4.5深化设计工作配合

- 配合招标人各专项深化招标相关工作，包括但不限于：配合深化设计提资、答疑、审核确认深化设计图等。

4.6 其他配合

- 为做好广告宣传物料、沙盘模型制作工作配合提供设计素材；负责深化方案阶段的三维动画、效果图设计及制作、特殊规格展示图纸等。

- 根据工程建设的需要招标人要求相关专业人员驻场开展设计工作的，投标人驻场投标人员的名单须在进场前提交招标人审核，投标人驻场设计组的人员数量、专业水平、专业配套以及设备设施须满足设计质量与进度的需要。招标人有权根据实际情况在设计实施的过程中对投标人的驻场人员进行适当调整。

- 投标人应保证驻场人员的稳定性，原则在驻场期间上不得更换，确须更换的应向招标人提出书面报告且征得同意后方可更换。

- 九、各专业设计成果要求

（一）报建文本编制阶段：

1、报建文本的设计说明内容及排版顺序：

a.方案设计说明—包含各专业（含消防设计专篇）

b.绿色建筑专篇

c.海绵城市专篇

d.节能设计专篇

e.无障碍设计专篇

f.夜景照明设计专篇

g.装配式设计专篇

h.绿色生态小区自评报告（住宅）

i.夜景照明专项设计

j.装修效果专项设计

k.导视标志专项设计

2、报建文本的表现图纸

透视图、鸟瞰图、夜景图、夜景照明图、室内效果图、导视效果图

注：效果图的精度要达到能够打印大幅面室外广告的要求。

3、报建文本的规划设计分析

区位分析图

项目区位图

现状分析图

用地条件分析图

出入口条件分析图

公共配建分析图

景观分析图

绿化分析图

日照分析图

给排水布置图

电气布置图

夜景照明分析图

室内各空间区域效果图

导视标志分析图

4、建筑设计

总平面图（蓝图）

绿化总平面图（蓝图）

地下室平面图（平时）

地下室平面图（战时）

各层平面图

立面图

剖面图

5、报建资料明细

①PDF电子件.zip（包含：1、报建文本封面及设计说明.pdf ；2、设计方案效果图.pdf ；3、总平面图；4、规划分析图.pdf ；5、建筑单体平立剖图.pdf ；6、其他相关方案图纸.pdf ）

说明：1-5项内容加盖建筑投标人的出图专用电子签章和注册建筑师电子签章的PDF电子件。

②DWG规整成果文件.zip（包含：总用地红线.dwg、报建总平面图.dwg、指标文件.txt、经济技术指标校核报告、各幢建筑单体.dwg）

③采用“海口电子报批(设计端)”加密的“DWG规整成果文件”。

（二）相关设计阶段：

符合中华人民共和国建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度的规定》初设计阶段设计图纸的要求，且尚应向业主申报以下方案：

1、地下室平面方案；

2、基础方案；

3、地下室结构方案；

4、主体结构方案；

5、竖向设计方案（含土方平衡）；

6、供配电方案；

7、永久用水方案；

8、室外综合管网方案；

10、专项设计方案。

（三）施工图设计阶段：

1、设计内容

符合中华人民共和国建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度的规定》施工图阶段设计图纸的要求，且包括但不限于以下专项：

①泛光照明；

②智能化；

③绿建

④标志标牌；

⑤幕墙;

⑥太阳能光伏发电系统。

⑦景观、精装等。

2、格式要求

a.项目名称、建设单位要前后一致，与各阶段、报建文件一致。

b.图纸编号应统一格式，例如：专业-项目名地块-楼栋号+图名+[日期]，例如：结构-兰香园D23-1施工图[2021-03-19]。应该在编号中体现楼栋号，若为不同楼栋共用的图纸，也应把相应楼栋都表示出来。

c.施工图文件按照以下顺序建立文件夹（业主可提供文件夹目录）：

1.建筑；2结构；3.给排水；4.暖通；5.电气；6.泛光照明；7.智能化；8. 绿建；9.幕墙；10.太阳能光伏发电系统等。

3、成本目标

投标人在设计过程中应充分考虑控制成本，满足招标人在设计过程中提出的限额设计要求。中标后应提交项目结构设计目标至招标人处备案。

如成本控制达不到招标人要求，招标人有权要求投标人进行修改，并不另外计费。

如投标人在履约阶段不满足招标人提出的限额设计以及设计标准中要求，将按照合同中相关违约条款处理。

（1）投标人应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标。

（2）投标人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个方案）技术经济比较等技术手段对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。

（4）投标人应承诺有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更均须经过招标人的书面同意。

（5）投标人承诺在项目设计全过程阶段应充分考虑更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目（需结合成本、工期以及展现效果等综合评估），将及时向招标人推荐并提供科学的评估。

（6）方案应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个）技术经济比较等技术手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。

注：设计院进行此项目设计应以控规、建筑设计资料集、设计行业规范为主，以招标人设计交底文件以及任务书为辅来进行。

- 其他约定

- 投标人应对招标人提供的文件、资料进行认真研究，对本工程的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响勘察、设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择，尤其是对本合同项目的整体设计方案、主要基础形式、主体结构选型、大宗建材选用、主要设备选型等对建成使用和工程投资有重大影响的因素须进行经济技术多方案比选和性价比分析。

- 投标人的设计成果文件应尽可能降低施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

- 投标人的设计文件在对本工程设备材料的技术要求进行描述时不得带有倾向性、排他性、特定指向性（指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备）。如根据项目的定位、功能等的要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的材料、设备时，投标人应事前书面详细报告招标人并获得招标人批准。

- 投标人需提供土建、机电、景观、装饰等材质详细说明及材料样板（如需）。要求根据工程时间安排配合招标人做好材料、设备的选型工作，为了确保效果的实现，在收到招标人通知后，需向招标人提交材料清单及要求（详见招标人相关制度要求），应配合施工单位在施工图设计阶段提供材料实物样板（根据设计效果需提供三种以上（含三种）材料样板供选择定样）；工艺性材料需根据最终的设计效果协商样板尺寸；电气设备的开关、插座、灯具类须提供光源功率、光源色温等参数；特殊材料经招标人同意后也可提供高清数码相片及材料产品参数资料；如需辅助条件才能体现效果的材料必须附注文字说明。实物样板必须附详细材料清单文件，清单内容应明确规格型号、附图、备注等说明。（工艺明细、数量、规格、品牌、实物样板图片及相关技术参数等；按空间提供实物样板展板及材料图册），经招标人方确认后用于指导施工及相应的各项验收。

- 十、装修专项设计任务书

- （一）、设计要求

1. 本项目装修设计应考虑海南地区气候特点，创新设计理念，主题鲜明，应满足使用功能及空间舒适最大化。

2. 设计方案应具有一定的有前瞻性，设计方案凸显空间特色。

3. 原则上鼓励使用新型环保材料、智能化、高科技设计等。

4. 项目采用简约大气的装修风格，符合该地块产品定位及商业特质。

5. 应遵循“安全”、“实用”、“经济”、“美观”、“整洁”、“先进”的原则进行设计。

6. 装修设计须结合建筑、结构、照明、空调、给排水、消防、交通、标识导视、陈设艺术等方面进行综合设计，且设计成果应达到满足指导施工。

7. 本工程设计须满足国家和地方设计规范、规程、标准、消防要求等。

8. 在方案设计阶段投标人应提供不少于三版方案供招标人选择（含对标方案），并修改至招标人认可为止，不算设计修改工作量。

9. 总工期需配合设计总周期，服务期直至项目竣工验收结束为止。

10.根据装修方案，需主动对接相关单位和部门，确定设备、风口、检修口、喷淋、烟感等设备末端点位的位置。

11.根据该项目定位及功能，合理对以下功能区进行设计：公共大厅、走道、接待室、办公区、便利店、餐厅、公共会议室、员工休息室、员工宿舍、儿童活动室、保安室、保室、公共卫生间、淋浴房、监控室等。

注：设计院进行此项目设计应以行业规范为主，以设计任务书为辅来进行。

- （二）、工作内容

工作内容包含但不限于方案设计、初步设计、施工图设计和施工阶段工地现场配合等阶段。

1、总体要求

- 设计人应根据发包人提供的设计任务书和工程所在地区具体情况进行设计，最终提交的设计文件应达到发包人各阶段设计任务要求。注：所有应用材料须满足国家相关规范、防火等级及环保要求。

- 设计过程(包括方案、初步设计、施工图设计)中，如没有特殊情况，原则上发包人设计管理人员会同承包方项目总负责人、协调联系人、主要设计师根据阶段性设计计划定期召开项目设计例会，就设计进度、设计中发现的问题、各专业需协调解决的问题及下阶段工作安排等进行商讨确认，并形成会议纪要。

- 本项目装修设计内容包含与总图、建筑设计、各机电安装专业设计等配合工作，以及其他室内设计相关专项设计工作的协调与配合。

2、方案设计阶段工作内容

- 根据设计任务书的要求和使用的功能特点、空间的形态特征、建筑的结构状况等，运用技术和艺术的处理手法，表达总体设计思想，做到布局科学，功能合理、造型美观、结构安全、造价合适、色彩协调、工艺正确，并能达到能据以进行施工图设计和满足工程估算的要求。

- 应包括造价估算书。

- 方案说明应包括：对建筑室内外空间关系的组织和处理的说明；对主要房间使用功能的设计说明；对建筑室内外环境的装饰风格及效果的说明；关于建筑装饰装修材料的应用和陈设品配置的说明；关于室内交通组织的分析说明；关于防火设计和安全疏散设计的说明；关于无障碍、节能和智能化设计方面的简要说明；对建筑声学、建筑热工、建筑防护、电磁波屏蔽以及人防地下室等方面有较高要求的建筑，应包含如何配合上述专业的技术进行设计的说明；

3、初步设计及施工图设计阶段工作内容

- 初步设计应是建立在方案设计基础上的深化设计，应满足编制施工图设计文件。

- 在初步设计阶段，设计人须提供各类材料清单以及物料书。

- 应包括造价估算表。

- 编制完成施工图蓝图，图纸深度及节点应满足指导施工。

4、施工期间现场配合阶段工作内容

- 根据发包人要求，参加施工图交底会审、过程跟进、竣工验收配合等；

- 配合施工单位处理施工中发生的与设计相关的问题答疑；

- 根据设计的效果，提供设计样品，参与发包人组织的材料认样与封样；

- 参与工程竣工验收，并签收相关文件。

- （三）、设计成果深度要求

1、概念方案设计阶段（投标设计文件）

成果要求：图册评标人+1份，电子文档一份。

需包含以下内容：

1）设计理念、构思及风格定位文字说明；

2）平面概念方案图；

3）同类型产品介绍（装饰平面图、实景图片）；

4）彩色总平布局图（在出正式方案前应提供不少于2套方案，供比较选择，经讨论确定后出正式文本）；

5）区域设计分析图（功能、空间、动向流线、配饰分析等）；

6）主要区域放大平面图；

7）主要重难点区域立面图及剖面放样图；

8）设计意向图（装饰小品、主要装饰造型及材料的选用）；

9）软装设计及效果图或实景照片（包括家私设计、色调把控、饰品、窗帘地毯等）；

10）各空间效果展示（不局限于360度旋转或单张效果图展示；如提供单张效果图，重点区域均需提供空间效果图）；

11）概念方案设计估算（包括软硬装比例等）。

2、方案深化设计阶段（初步设计深度）

成果要求：图册两份，电子文档一份。

1）硬装部分

① 硬装设计说明；

② 装饰平面、天花图；

③ 主要铺装类型彩色平面图（根据铺装材质不同）；

④ 铺装排版设计平面图；

⑤ 局部放大平面图、重要空间立面、剖面图（包括标高、材质）；

⑥ 门平、立、剖面图、定位图；

⑦ 物料选用表,应针对不同区域使用的物料进行分类列表表达，并提供样板及样板图片；

2） 软装部分

① 软装部分设计说明；

② 明确软装设计材料信息；

③ 完成家私、饰品等详细清单及报价；

3） 水电部分

① 给排水、强弱电、空调、消防平面布置图；

② 灯具选型表（含样品照片并说明重要程度及替换条件）；

③ 背景音乐位置定位图等；

4） 其他

①投标人须和土建施工图的建筑、结构等专业协作，就剪力墙布局、主次梁设置、窗扇尺寸与定位、空间划分、卫生间布局等与装修装饰设计息息相关之处，提出更利于装修装饰效果的优化设想。

②投标人必须审阅土建施工图的建筑、结构等专业的相关图纸，若与装修装饰设计有矛盾之处，须提出针对建筑结构设计的调整建议，以保证设计意图的顺利实施。与土建施工图的沟通协调机电设备的布置方案、电器控制开关的合理位置、空调风口的布置方式、装修净高的协调等。

③此阶段输出成果包括:灯光扩初设计方案、照明配置图、机电点位布置图、 暖通末端布置图、给排水点位图、开关插座点位图，特殊安装方式等供招标人审阅；包括但不限于主要空间装修设计立面图、天花平面图、地花平面图、机电平面图、墙身的节点大样做法。

- 施工图设计阶段

成果要求：蓝图十二份（需按招标人要求适当增加），包含所有施工图设计资料内容的电子文档一份，不得采用加密模式。

1）施工图设计总说明

设计总说明：工程概况、设计依据、设计原则、承接设计的范围及分工、相关指标等。

2）硬装图纸

① 硬装设计说明；

② 平面图系列；

③ 局部放大平面图；

④ 定位图；

⑤ 立面图（含机电点位）；

⑥ 剖面图；

⑦ 铺装大样图（平、剖面若干张）；

⑧ 节点大样详图；

⑨ 主要装饰面材料实物样板及装饰材料一览表；

⑩ 甲方指定格式的交付硬装材料、设备参数清单。

3） 软装图纸

① 软装设计说明；

② 软装总平面图、立面图、详图、节点、大样等；

③ 制备及编制材料表，植物表及有关的工料规范；

④ 提供深化物料清单，含尺寸；

⑤ 提交家具深化cad图纸；

⑥ 主要软装饰面材料及实物样板及饰面材料一览表。

4）水电部分

① 水电部分设计说明；

② 装饰给排水布置平、立面及系统图；

③ 插座、照明布置平、立面及系统图；

④ 消防、应急照明、空调布置平、立面及系统图；

⑤ 电话、电视、监控、广播、网络等布置平、立面及系统图；

⑥灯具选型；

⑦除以上内容外其它所有建筑内配套设备；

⑧主要电气设备及材料表。

备注：

1.投标人应按以上要求及招标人相关其他要求向招标人提交设计资料及文件（以下简称设计成果），设计成果由投标人负责送到招标人指定的办公场所。

2.设计成果文件提交满足成果深度及相关要求。

3.设计成果应满足招标人造价标准及技术标准要求。

4.设计成果应按照招标人审图意见一次性、限时完善到位。

5.以上仅为工作内容提示，包括以上内容，但不限定于以上内容。

- （四）、设计后期配合阶段（服务期直至项目竣工验收合格）

1.设计人在施工图完成后，需与招标人、监理方共同出席设计交底会议。

2.在工程定标后施工前，投标人应协助招标人确认物料品种规格；如招标人需要，投标人应配合提供不少于3套实体材料样板（石材、瓷砖、壁纸、金属、玻璃、木饰面、油漆、乳胶漆、灯带、木地板等）。并粘贴封样单注明材料名称、使用部位、规格、型号、颜色。

3.投标人在此阶段须协助招标人审核深化施工图及相关专业厂家的材料翻样，并确认其是否符合设计要求及现场安装条件，保证与招标人的装修设计意图相匹配；并需配合招标人为满足预算成本而进行合理的设计调整。

4.投标人应审核施工单位提交的二次深化设计，配合招标人委托的其他设计单位，出具装修现场水电预埋图，所有点位、管线排布方式、系统必须完全适配现场实际情况。

5.工程开工时，投标人应派相关投标人员根据时间节点及施工需要赴现场进行技术服务。

6.现场发生变更需要投标人配合修改图纸，完成所有因现场无法实施、招标人认为的效果不佳或其他因素（如图纸错漏）造成的设计变更图纸。投标人应在收到招标人变更通知后3日内提交设计变更直至工程竣工验收完成。

7.投标人需协助招标人对工程进行各阶段的验收工作，并办理相关验收手续。

8.施工结束后，投标人应协助招标人进行一次现场施工验收，并提交施工验收书面意见。

9.当建筑、装修、园林景观设计有矛盾或接口处较难界定分工时，由设计人配合招标人提出解决问题的办法，并进行必要的协调。

10.如招标人要求投标人出具的设计成果取得《图审合格证》，投标人将委托第三方图审单位完成图审并修改完善图纸最终出具蓝图，且不收取额外费用。

- （五）、工作时间安排

整体时间要求：45（自然日）

概念方案设计：设计周期5天

最终方案设计: 设计周期15天

方案深化设计：设计周期10天

施工图设计：设计周期15天。

- （六）、规范及标准目录

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）

《建筑玻璃应有技术规程》（JGJ113-2015）

《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ33-2001)

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（ GB-50325-2001）

《材料人造板及制品中甲醛释放限量》（ GB18580-2001）

《材料溶剂型木器涂料中有限物质限量》（ GB18581-2001）

《室内材料内墙涂料中有限物质限量》（ GB18582-2001）

《室内材料胶粘中有限物质限量》（ GB18583-2001）

《室内材料木家具中有限物质限量》（ GB18584-2001）

《室内灯具光分布分类和照明设计参数标准》（ CECS56:94）

《建筑采光设计标准》（ GB/T50033-2001）

《智能建筑设计标准》（ GB/T50314-2000）

其它国家及地方现行相关规范及标准文件。

- 十一、景观专项设计任务书

- 、总体要求

- 为满足招标人开发进度要求，景观设计工作必须在建筑方案开始时介入，并根据招标人要求结合建筑设计统一规划布局。景观设计工作内容包含方案设计至施工图设计及施工配合各阶段，且包含多轮方案汇报及修改。

- 设计风格需充分满足与各大房企在热带、亚热带气候近两年实施同类型产品对标，突出项目设计特点及亮点，并在投标设计文件中形成报告说明，同时景观设计风格需符合建筑规划的整体风格定位。

- 景观设计应综合考虑与建筑立面风格的协调、统一，结合建筑形态进行总体设计，通过层次丰富的园林景观打造一个适合生产、研发、产品展示的产业园区环境。

- 所有应用材料须满足国家相关规范、防火等级及环保要求。

- 植物搭配应高低层次明晰、中层配置丰富，观姿、观叶、观花植物比例适当，发挥植物的特性，营造随季相变化的植物景观。

- 景观构筑物、景观小品以造型简约的形式表达，并与环境统一协调。

- 在方案设计阶段投标人提供不低于三版方案供招标人选择，并修改至招标人认可为止，不算设计修改工作量。

- 、工作内容

工作内容包含但不限于方案设计、初步设计、施工图设计和施工阶段工地现场配合等阶段。

设计要求：

- 设计理念：以人为本，适度创新、合理规划，充分发挥项目的固有优势，打造高品质的、独特的产业园区氛围，凸显开发商实力、影响力。

- 设计风格以简约为主，延续建筑规划设计总图的概念，充分利用空间，布置景点和各类功能空间。可在重要的节点内设置一些小面积、精致宜人的景观小品，并考虑标识系统的设计，在交通组织上尽可能实现人车分流。

- 建议配置植物时，尽量多选用当地常用的植物品种。

- 注意植物的色彩搭配关系，做到高低层次有序、色彩分明同时考虑景观中地形的设计，让人感受到此起彼伏的景观变化，达到步移景迁的空间感受。

- 主入口充分运用空间，打造高端大气的主入口景观，增强项目形象。

- 公共区域充分利用建筑规划的空间组织，来满足园区在安全、方便、舒适、公共性和私密性等方面的要求，形成多层面的互动空间，同时应合理利用景观去遮挡弱化环境中的设施设备。

- 在打造景观空间时要充分考虑竖向标高的设计，要有合适的标高变化来增强园区空间的立体感，但必须满足园区内无障碍通道的设计要求，并保证排水的通畅。

- 由消防车道形成的内环线和人流集中的公共区域，应着重分析人的行为和观赏视线，营建主要的景观亮点，精心打造楼盘的品质感。

- 若本项目需落位海绵城市，投标人需结合海绵城市设计完成相关的景观设计工作；

- 若本项目需进行园林报建，投标人需完成园林报建相关图纸及园林报建工作；

- 根据现场施工需要，完成相应的设计变更；

- 完成建筑、装修等其他专业图上需景观设计的内容；

- 在本项目产品定位报告、可研、投决定稿后，投标人需按招标人提供的以上资料进行限额设计并提供方案造价估算，景观施工图设计应不超工程限额指标，若超出限额指标承包方需无条件配合调整图纸至造价限额以内。

- 关于后期物业维护的要求：

- ①合理组织交通设计，实行人车分流，并考虑停车场的出入管理及收费设计。

- ②从安全角度出发，充分考虑园区的围蔽设计（若规划允许围蔽），合理布置岗亭。

- ③园区水景应考虑后期使用的安全性和便利性，水体的放空要采用重力自流排水，确保积水能够全部排空。

- ④结合建筑规划及物业公司需求合理设置垃圾收集点动线。

- 本工程设计须满足国家和地方设计规范、规程、标准、消防、结构覆土荷载要求等。

- 设计总工期计划为40日历天，服务期直至项目竣工验收结束为止。中标后设计周期及工作安排如下：

| 设计阶段 | 设计周期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 概念方案优化设计 | 5天 | 设计周期均为前一阶段完成后启动。本设计周期为计划周期，在设计进行中需根据招标人开发进度进行调整。 |
| 方案深化及固化 （初步设计深度） | 7天 |  |
| 施工图设计 (含设计院施工图内审) | 28天 |  |

- 、设计成果深度要求

- 1.概念设计阶段（投标设计文件）

- 成果要求：图册4份，电子文档一份。

- 需包含以下内容：

- 设计理念、构思，及阐述设计主题、价值挖掘等设计思路(包括但不限于项目用地基本情况；所在区位的自然、人文资源分析；产品定位；项目理解；利弊分析；构思过程以及风格目标等)；

- 平面概念方案图；

- 同类型产品介绍（平面图、实景图片）；

- 彩色总平布局图（两个方向方案）；

- 区域设计分析图（功能、空间、动向流线分析等）；

- 针对概念设计平面方案可实施性的相关分析图(包括但不限于交通、水体、竖向、功能等)；

- 能够表达不同区域、组团设计构想的示意图片。；

- 针对硬景、绿化、水景、照明、物业管理等方面提出概念性设想(可以图片形式说明)。

- 提供概念设计硬景、软景、水体之预估面积；

- 以及能体现设计意图的其它图纸；

- 概念方案设计估算。

- 方案深化设计阶段（初步设计深度）

- 成果要求：图册4份，电子文档一份（含效果图、模型等）。

- 此阶段输出成果内容包括但不限于：

- 方案设计说明，从景观结构、场地竖向设计、功能分区、硬景、水景、软景、小品雕塑、园林标识系统等方面进行本次方案的详细说明(需体现软硬景比例数据)；

- 鸟瞰效果图、 sketchup 场景动画(表达形式不限)

- 总体彩色平面图

- 基地景观分析图

- 功能分区图

- 景观结构分析图

- 交通分析图(包括消防)

- 安全系统(物管)设计分析图

- 水体系统分析图(图示水体面积、深度、循环过滤设计等)

- 特色景观设计效果、分析图

- 竖向图

- 主要景点局部放大平面图、效果图、立面图、剖面图以及效果图片

- 主要景观构筑物设计图(包括但不限于亭、廊、栈道、桥、围墙、景墙、标志性构筑物等)

- 室外家具、小品布置图及效果图

- 景观铺地分布图及主要材料选择及材料品牌浮动参考性价格

- 灯具布置平面图及意向图

- 园林标识系统布置图及示意图(园区指示牌、绿地警示牌等)

- 景观绿化系统结构分析图(包括乔木、灌木、地被植物等)

- 植物布置平面图(乔木、中层乔木、灌木、开花地被)(涉及绿化范围土建已有的化粪池，检修井，园林雨水井等表面突出物在同一图纸显示，确保绿化布置时将其突出物隐蔽)

- 初步工程概算

- 以及能体现设计意图的其它图纸。

- 其他

①投标人须和土建施工图各专业协作，就总图设计与定位、空间划分、布局等与景观设计息息相关之处，提出更利于景观设计效果的优化设想。同建筑专业会审室外综合管线布置设计，并将调整意见以图纸形式体现，避免管线检修井等设施对园林铺装、绿化产生影响。

②投标人必须审阅土建施工图各专业的相关图纸，若与景观设计有矛盾之处，须提出针对设计的调整建议，以保证设计意图的顺利实施。

- 施工图设计阶段

成果要求：蓝图十二份（需按招标人要求适当增加），包含所有施工图设计资料内容的电子文档一份，不得采用加密模式。

- 施工图设计总说明

设计总说明：工程概况、设计依据、设计原则、承接设计的范围及分工、相关指标等。

- 总图

- 室外综合管线图(须标出地面各种管线检修井盖位置)

- 物业管理平面图(确定物业管理划分范围及岗亭具体位置)

- 园林总平面图

- 定位总平面图

- 索引总平面图

- 竖向总平面图(需体现绿地堆坡设计)

- 铺装总平面图

- 室外家具布置总平面图(包括选型图)

- 消防通道示意图(消防通道另由相关设计院设计)

- 园施部分

- 分区放大平面图

- 分区定位平面图

- 分区竖向平面图

- 分区铺装物料平面图

- 各级道路大样图

- 各种小品之平、立面及大样设计图

- 其它硬景大样图(台阶、道牙、喷泉、泳池、栏杆、花架、围墙、停车位等，但不含市政道路及消防道的设计，面层装饰设计可由投标人完成)

- 各种户外家具之型号选择及大样图（成品家具需提供尺寸、材质、颜色等参数及选型图片）

- 饰面材料实物样板一式三份

- 建施部分

- 图纸内容包括亭子、景观塔、公共厕所(如有)等园林建筑或构筑物平、立、剖及构造详图(不包括政府规定需报建的项目)。

- 结施部分

- 参照(《建筑工程设计文件编制深度规定》)施工图编制深度结构部分进行设计。

- 绿施部分

- 种植设计说明及植物保养说明

- 苗木表(品种、规格、数量)

- 乔木种植平面图

- 灌木种植平面图

- 地被种植平面图

- 植物树形参考图

- 水施部分

- 园林给排水设计说明

- 材料表

- 园林给排水总平面图

- 水景节点给排水大样图

- 给排水系统图

- 其它参照(《建筑工程设计文件编制深度规定》)施工图编制深度给排水部分进行设计。

- 电施部分

- 园林电气设计说明

- 背景音乐布置系统图

- 园林照明布置总平面图

- 园林照明线路总平面图

- 水景照明平面图

- 控制原理图

- 配电箱系统图

- 各种室外灯具的型号、材质、尺寸、外观颜色、色温等参数及大样图（含选型照片）

- 以及设计单位需要表达设计意图的其它图纸。

备注：

1.投标人应按以上要求及招标人相关其他要求向招标人提交设计资料及文件（以下简称设计成果），设计成果由投标人负责送到招标人指定的办公场所。

2.设计成果文件提交满足成果深度及相关要求。

3.设计成果应满足招标人造价标准及技术标准要求。

4.设计成果应按照招标人审图意见一次性、限时完善到位。

- 、设计后期配合阶段（服务期直至项目竣工验收合格）

- 投标人在施工图完成后，需与招标人、监理方共同出席设计交底会议。

- 在工程定标后施工前，投标人应到现场协助招标人确认物料品种规格。

- 投标人在此阶段须协助委托人审核深化施工图及相关专业厂家的材料翻样，并确认其是否符合设计要求及现场安装条件，保证与投标人的园林景观设计意图相匹配；并需配合招标人为满足预算成本而进行合理的设计调整。

- 工程开工时，投标人应派相关投标人员根据时间节点及施工需要赴现场进行技术服务，次数不得少于12次；

- 在绿化施工过程中，投标人应派设计师赴现场配合选苗，直至绿化完工。同时投标人需根据招标人要求对苗木种植效果进行施工指导，必要时需驻场。

- 现场发生变更需要投标人配合修改图纸，完成所有因现场无法实施或其他因素（如图纸错漏）造成的设计变更图纸。投标人应在收到招标人变更通知后3日内提交设计变更直至工程竣工验收完成。

- 投标人需协助招标人对工程进行各阶段的验收工作，并办理相关验收手续。

- 施工结束后，投标人应协助招标人进行一次现场施工验收，并提交施工验收书面意见。

- 当建筑、装修、园林景观设计有矛盾或接口处较难界定分工时，由承包方配合招标人提出解决问题的办法，并进行必要的协调。

- 基坑专项设计任务书

1.基坑支护设计

- 设计范围：本项目的基坑支护工程；

- 设计内容：基坑支护体系的选择、分析计算及稳定性验算，完成施工图绘制等，具体要求如下：

1）基于安全、可靠、经济、方便施工的原则，选择合理的基坑支护体系，完成方案设计并提交基坑支护方案论证文本；

2）完成基坑支护体系的分析计算（包括支护体系的强度、稳定性、变形等计算）以及基坑内外土体的稳定性验算（关键支护构件尚应进行承载力验算）。计算书的编制应达到国家或行业规定的深度并满足施工图审的要求。

3）在支护体系（方案）分析计算的基础上，绘制支护工程施工图纸（包括设计说明、基坑平面图纸图、配筋图、基坑监测点位图纸、节点大样等详图），系统地明确施工应急预案（措施）和相应的施工要求等。

4）基坑支护设计应进行方案对比（含成本、工期、环境影响等角度）供发包人选择。

5）如项目所在地周边存在管廊等影响基坑支护设计、施工的因素，应由勘察人自行搜集各项资料并牵头联系相关施工、管理方。

此外，勘察人还应系统地对基坑开挖过程引起的基坑内外土体的变形及其对邻近建筑物和周边环境的影响进行分析，论证基坑开挖施工方法的可行性，并在设计成果中系统地提出基坑监测要求以及施工注意事项等；

- 勘察人提供的服务及内容，至少包括：

1）根据发包人提供的工程地质勘察报告、项目初步设计方案等资料，结合自身设计经验和工程实际情况，提出多个支护方案，并进行支护方案的技术经济比较（各方案的技术经济比较应在各方案的支护体系计算分析并确保可行的前提下进行）；按选定的支护方案编制基坑论证方案（用于基坑方案论证）并对基坑支护、施工降水设计方案进行费用预估测算。

2）结合基坑论证意见，修改完善基坑支护方案，并完成支护工程的施工图设计，为基坑支护工程的施工提供依据；

3）明确基坑支护工程的监测要求，提出有效、经济的基坑监测方案，提供监测点位置及有关监测预警值，协助发包人选择基坑监测单位；

4）参与审核施工单位提交的基坑土方开挖及基坑支护施工方案，提出基坑施工注意事项，确保基坑开挖过程、工艺等与基坑支护设计计算假定条件相吻合；

5）注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时候进行专项设计；

6）及时参与解决基坑开挖及支护施工期间存在的工程技术问题，确保基坑工程施工安全；

7）参与基坑支护工程施工过程中的重要节点验收(发包人提前24小时通知）、发表设计方意见。

- 合同条款及格式

另附

- 第五章 响应文件格式

海口江东新区国际消费精品产业港项目施工图及专项设计

响应文件

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

目录

一、响应报价函、响应报价函附录

二、诚信承诺书

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、资格审查资料

- 一、响应报价函及响应报价函附录

- （一）响应报价函

致：           （采购人名称）

根据你方采购项目  海口江东新区国际消费精品产业港项目施工图及专项设计的竞价比选公告，正式提交电子版U盘1份。据此函，兹承诺如下：

（1）我方同意响应竞价比选文件，就上述项目的  施工图及专项设计 工作及相关服务进行响应报价，我方愿意以含税总价人民币（大写）：            （￥：          元）作为我方响应报价的暂定总价，税率：     %，不含税总价人民币（大写）      （￥：     元），（最终结算价以合同约定内容为准）。包含按照合同约定完成本采购项目规定的所有  施工图及专项设计工作及相关服务的费用，计划工期为 45日历天 ，质量标准 合格 ；

（2）我们根据竞价比选文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

（3）我方已详细研究了竞价文件的所有内容包括修改文件（如果有）、所有已提供的参考资料及有关附件，并完全明白此比选文件没有倾向性及排斥潜在供应商的内容，以及比选文件关于实质性要求的内容，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（4）本报价有效期为自响应文件递交截止之日起60日历天。报价有效期满之前均具有约束力。

（5）同意按供应商须知中关于不予退还竞价比选保证金的规定。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：                              （公章）

地址：

电话：                   传真：              邮政编码：

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

日期：          年        月       日

- （二）响应报价函附录

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 45日历天 |  |
| 2 | 质量标准 | 合格 |  |
| 3 | 响应有效期 | 自响应文件递交截止之日起60日历天 |  |

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- 二、诚信承诺书

致：            （采购人名称）

经研究，我公司决定参加项目的比选活动。为体现我公司的“三公”和诚实信用原则，在此郑重承诺：

- 根据竞价比选文件要求，我公司在本次竞价比选活动中提供的所有相关人员证件、财务状况、业绩、信用等资料均真实、准确；无资质挂靠、串标、围标等情形。

二、若成交，我公司将严格按照响应文件中所承诺的报价、质量、工期、响应方案等内容组织实施；严格实行项目资金专户分账管理，不将工程款非法转入与本项目无关的单位或个人账户；确保合同约定的项目负责人在岗履责。

三、如果我公司在竞价比选活动中提供了虚假材料，我公司同意立即取消响应资格并承担相应的法律责任，没收我公司的竞价比选保证金。如果我公司存在不履行承诺的行为，均可由当地建设行政主管部门记入“不良行为记录”或列入“黑名单”，按照相关规定进行处罚并通报企业所在地建设行政主管部门。

四、同意上述承诺由建设行政主管部门在相关媒体、网络上进行公示，接受社会的监督。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- 三、法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：

年龄：           职务：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

- 四、授权委托书

本人    （姓名）  系    （供应商名称）  的法定代表人，现委托     （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （采购项目名称）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年     月     日

- 五、资格审查资料

- （一）企业类似项目情况表

备注：表格自拟（表格包含不仅限于项目名称、项目类型、合同金额、合同签订时间等内容），提供类似项目情况表加盖公章，并提供业绩合同复印件加盖公章（需体现合同金额、合同内容、签字盖章页、合同签订日期）。

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 合同名称 | 合同金额 | 签订日期 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考

供应商：                   （盖单位章）

年    月   日

- （二）项目管理机构组成表

拟投入本次项目人员汇总表

备注：表格自拟（表格包含不仅限于项目负责人的证书号等内容），提供项目管理机构组成表加盖公章，并提供拟派人员相关证书（如属于注册类证书，则须提供全国建筑市场监管公共服务平台http://jzsc.mohurd.gov.cn/home网页查询截图，验证其注册状态）及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章。

| 序号 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 专业类别 | 拟派岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

- （三）项目负责人类似项目情况表

备注：表格自拟（表格包含不仅限于项目名称、项目类型、合同额等内容）。 提供“项目负责人类似项目情况表”，并提供合同复印件加盖公章（需体现项目负责人、合同金额、合同内容、签字盖章页、合同签订日期）或竣工验收报告或项目发包人（名称须与合同上载明的发包人一致）开具的证明等能证明项目负责人业绩的材料复印件加盖公章）。

| 项目负责人姓名 | 项目名称 | 项目类型 | 合同名称 | 合同金额 | 签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

- （四）无重大违法记录声明函

（采购人名称）：

我司承诺近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录，且近三年内没有被行政监督部门认定为：①投标资格处于被取消、暂停的状态；②至投标截止之日止近三年骗取中标（骗取中标系指《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》中规定的骗取中标的行为）或严重违约或重大工程质量问题。

附：未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”的查询结果并加盖单位公章）。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- （五）响应文件资料真实有效承诺函

：（采购人名称）

我司已仔细研究了  海口江东新区国际消费精品产业港项目施工图及专项设计 竞价比选文件的全部内容，并承诺如下：

我司承诺并保证响应文件中所提供的资料真实有效，不存在弄虚作假。若经查实，所提供材料不真实，愿意按否决响应资格处理，所产生的所有后果由我司自行承担；存在伪造编制，弄虚作假骗取成交的，同意采购人取消我司响应资格或成交资格，没收竞价比选保证金，并将不良行为上报有关行政主管部门。给采购人造成损失的，我司依法承担赔偿责任；构成犯罪的，采购人依法追究我司刑事责任。

特此承诺。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- （六）营业执照、资质证书

- 提供营业执照复印件加盖公章及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态；若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果。

- 资质证书复印件加盖公章。

- （七）简述方案

- （八）竞价比选文件要求的、供应商认为有必要提供的其他资料（如有）

服务费承诺书

致： 海口江东新区实盈产业园投资开发有限公司（采购人）

我单位完全明晰且认可比选文件及相关补遗、澄清、更正文件（如有）中涉及竞价比选服务费金额、方式及支付方法等内容的有关规定。并作出承诺如下：

如我单位中选贵司组织的     （采购项目名称）项目，我单位保证本比选项目在成交通知书发出之日起15个工作日内将竞价比选服务费一次性全额支付给贵司。如我司未能按时足额缴纳服务费，由此导致的一切后果由我司承担。

特此承诺！

供应商开票信息

|  | 发票信息 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开票类型 | （填写普票或专票） |  |
| 单位名称 |  |  |
| 纳税人识别号 |  | 请准确填写 |
| 账号 | （如需专票须填写） |  |
| 开户行名称 | （如需专票须填写） | 具体填写至“XX分行”、“XX支行”等 |
| 地址、电话 | （如需专票须填写） |  |
| 发票邮寄地址、联系人、电话或电子发票接收邮箱 |  |  |

注：如上述信息未填写或未填写完整或填写有误，导致供应商无法获取发票，一切后果由供应商自行承担。

- 供应商：                （盖章）

- 法定代表人或委托代理人：                （签字）

- 年     月      日

注：本承诺书未填写或未签字盖章或未提交或修改既有内容，将导致响应资格被否决。