## 政府投资建筑类
政府投资建筑类一般项目审批流程
总计：88个工作日 | 海口市工程项目改革审批流程 | 阶段可并行办理事项 | 总计：14个工作日 | 江东新区“极简审批”改革流程 | 阶段可并行办理事项
立项用地规划许可阶段[36个工作日] | 建设项目用地预审和选址意见书[资规局，14个工作日] | 占用或者征收林地审批[资规局，3个工作日] | 立项用地规划许可阶段[7个工作日]
| 政府投资项目建议书[发改委，3个工作日] | 建设项目安全评价[应急管理局，中介服务] |  | 政府投资项目建议书[3个工作日]
| 政府投资项目可行性研究报告[发改委，3个工作日] | 洪水影响评价审批[水务局，7个工作日] |  | 政府投资项目可行性研究报告[发改委，3个工作日] | 洪水影响评价审批[3个工作日]
| 建设用地（含临时用地）规划许可证核发[资规局，19个工作日] | 建设项目压覆矿产资源审批[资规局，15个工作日] |  | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发[1个工作日]
工程建设许可阶段[20个工作日] | 建设工程规划许可证核发（含设计方案审查）[资规局，10个自然日] | 涉及国家安全事项的建设项目审批[国安局，3个工作日] | 工程建设许可阶段[1个工作日] | 建设工程规划许可证核发（含设计方案审查）[1个工作日，工业仓储用地和市政道路项目秒批]
建设工程文物保护和考古许可[旅游和文化广电体育局，10个工作日]
|  | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批[住建局，10个工作日] |  |  | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批[1个工作日]
宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批[统战部，20个工作日]
超限高层建筑工程抗震设防审批[住建局，18个工作日]
施工许可阶段[15个工作日] | 建设工程招标投标情况书面报告[住建局，即办] | 政府投资项目初步设计和概算审批[发改委，3个工作日] | 施工许可阶段[3个工作日] | 建设工程招标投标情况书面报告[秒批] | 政府投资项目初步设计和概算审批[3个工作日]
| 建设工程施工许可证核发[住建局，7个工作日] | 工程建设涉及城市绿地、树木审批[园林环卫局，5个工作日] |  | 建设工程施工许可证核发[秒批]
|  | 雷电防护装置设计审核[气象局，3个工作日] |  |  | 雷电防护装置设计审核[秒批]
|  | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水与污水处理设施审核[水务局，5个工作日] |  |  | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核[3个工作日]
因工程建设需要拆除、改动、迁移排水设施审核[市政管理局，5个工作日]
|  | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批[住建局，10个工作日] |  |  | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批[秒批]
|  | 建设工程消防设计审查[住建局，5个工作日] |  |  | 建设工程消防设计审查[3个工作日]
竣工验收阶段[17个工作日] | 规划条件核实[资规局，3个工作日] | 雷电防护装置检测[气象局，中介服务] | 竣工验收阶段[3个工作日] | 规划条件核实[3个工作日]
| 人民防空地下室竣工验收备案[住建局，3个工作日] | 雷电防护装置竣工验收[气象局，3个工作日] |  | 人民防空地下室竣工验收备案[3个工作日]
| 建设工程消防验收或备案[住建局，3个工作日] | 城市排水设施竣工验收备案[市政管理局，5个工作日] |  | 建设工程消防验收或备案[3个工作日]
| 建设工程城建档案验收[城建档案馆,3个工作日] | 城市污水处理设施竣工验收备案[水务局，5个工作日] |  | 建设工程城建档案验收[城建档案馆,3个工作日]
| 涉及国家安全事项的建设项目验收[国安局，3个工作日] | 水利工程建设项目验收[水务局，17个工作日] |  | 涉及国家安全事项的建设项目验收[3个工作日]
| 建设工程竣工验收备案[住建局，2个工作日] | 建筑消防设施检测[住建局，中介服务] |  | 建设工程竣工验收备案[2个工作日]
|  | 市政公共设施接入 |  | 城市排水与污水处理设施竣工验收备案[3个工作日]
雷电防护装置竣工验收[3个工作日]
合计 | 74天 | 152天 |  | 33天 | 15天

## 社会投资类（含小型社会投资）
社会投资类工程建设项目审批流程（房建类）（非风貌管控类）
阶段名称 | 江东新区“极简审批”改革流程 |  | 阶段可并行办理事项
立项用地规划许可阶段[3个工作日] | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发[1个工作日，依企业需求办理] |  |  |  | 企业投资项目备案[秒批] 生产建设项目水土保持方案[1个工作日] 环境影响报告表许可[4个工作日] 城市道路占用挖掘[秒批] 临时占用城市绿化用地审批[3个工作日] 洪水影响评价审批[3个工作日]
工程建设许可阶段[3个工作日] | 建设工程规划许可证核发（含设计方案审查）[1个工作日，工业仓储用地和市政道路项目秒批] |  | 涉及国家安全事项的建设项目审批（项目选址）[市国安局，5个工作日] | 固定资产投资项目节能备案[1个工作日；年能耗1000吨标准煤及500千瓦时以下，秒批]
人民防空地下室规划备案[1个工作日]/人民防空地下室易地备案[1个工作日]
超限高层建筑工程抗震设防审批[住建局，3个工作日]
施工许可阶段[3个工作日] | 建设工程施工许可证核发[秒批] |  | 建设工程消防设计审查[3个工作日]
工程建设涉及城市绿地、树木审批[3个工作日]
雷电防护装置设计审核[秒批]
因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核[3个工作日]
人民防空地下室施工报建审批[秒批]
涉及国家安全事项的建设项目审批（项目报建）[市国安局，5个工作日]
| 特殊时段施工作业许可[1个工作日] |  | 城镇污水排入排水管网（临时）许可[3个工作日]
竣工验收阶段[3个工作日] | 联合验收 [3个工作日] | 规划条件核实[3个工作日] | 城镇污水排入排水管网许可[秒批]
人民防空地下室竣工验收备案[3个工作日]
建设工程消防验收或备案[3个工作日]
建设工程城建档案验收[城建档案馆,3个工作日]
涉及国家安全事项的建设项目验收[3个工作日]
建设工程竣工验收备案[2个工作日]
城市排水与污水处理设施竣工验收备案[3个工作日]
雷电防护装置竣工验收[3个工作日]