合同编号：

# 江东新区JDGJ-03-D05地块市场化商品房项目营销中心及样板间软装饰采购及安装合同书

甲方（委托方）：海口市君实综合开发有限责任公司

乙方（施工方）：

签订时间：        年    月     日

签订地点：

委托方（以下简称“甲方”）：

公司名称：海口市君实综合开发有限责任公司

统一社会信用代码：91460000MA5TL6AD32

经营地址：海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦B座3层

法定代表人：方志斌

施工方（以下简称“乙方”）：

公司名称：
统一社会信用代码：
经营地址：

法定代表人：
联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及国家有关法律法规之规定，甲乙双方在遵循公平、合理、互惠互利的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方提供江东新区江东悦海项目营销中心及样板间软装饰采购及安装项目相关事宜，达成一致并签订本合同，以兹共同遵守。

- 一、项目概况

1、项目地点：海口市江东新区振海四横路东侧（仁恒滨江园项目北侧）

2、项目名称：江东新区JDGJ-03-D05地块市场化商品房项目营销中心及样板间软装饰采购及安装

3、项目面积：营销中心范围使用面积约282.55㎡（接待区域：209.26㎡，二楼区域：73.29㎡）；叠墅样板间范围使用面积约204.18㎡；地下室范围使用面积约96㎡（负一层：39.3㎡，夹层：56.7㎡）；洋房样板间范围使用面积约 130.87 ㎡。

4、合同范围：

（1）乙方在合同指定区域（详见附件1区域图），根据甲方（或甲方授权人员）已确认的软装饰方案和意图，由乙方完成软装饰工程合同中设计（如有）、采购、制作、运输、布场施工、成品保护、施工垃圾清运等工作。

（2）乙方有义务对中标软装饰方案进行深化设计及软装饰采购清单建议，提交甲方审核，并根据甲方（或甲方授权人员）的意见进行修改，直至方案及采购清单最终确认定稿。

（3）乙方有义务协助甲方完成施工图审查及消防报审等工作。

- 二、合同工期

合同总工期【 30 】天，暂定开工时间以合同生效之日为准。

- 合同生效后【 5 】日内完成软装饰深化设计方案及定制类家具图纸等工作。

- 合同生效后【 25 】日内完成室内陈设产品加工制作、采购、运输、安装等工作。

- 合同生效后【 30 】日内完成合同内容所有工作。

- 如遇甲方原因导致设计方案、材料样品及软装清单变动等因素不能及时确认，则总工期时间按延迟时间相应顺延。

- 三、合同内容

乙方根据甲方要求进行上述范围的相关工作，包括但不限于以下内容：

- 1、软装饰方案深化设计及软装采购清单建议：

- （1）根据项目整体设计风格形成软装饰深化设计方案，方案中所含内容需包括：色彩分析、平面布置、重点空间效果图、重要物品尺寸及外观等。

- （2）方案涉及内容包括并不仅限于：家具、纺织品、工艺品、装饰品、灯具、五金、电器、电器模型、植物、软硬包装饰等。

- （3）软装饰采购、制作清单、局部硬装改造建议等。

- （4）软装饰工作计划及估算。

- （5）定稿方案应提交甲方审核，甲方审核通过后的方案作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

- 2、软装饰物品采购及制作：

（1）终版采购及制作清单应以甲方确认的文件为依据，并明确物品的名称、型号、材质、设计完成后图片（如有），经甲方书面同意后作为乙方的采购制作依据，并作为本合同附件。如遇特殊原因需对特定物品进行调整，在保证风格、效果及品质的前提下，乙方在经甲方书面同意后，可以以同类型产品替换。

（2）乙方需根据甲方的使用要求，制定详细的制作及采购计划，确保到场就位时间。并不得以定制品排期延后等理由推迟总体完成时间，若乙方由此导致工期延误的按照合同[七-2]条承担违约责任。

（3）乙方需采购/制作符合国家法律法规及行业标准的产品，并应确保无其他侵权行为。

（4）乙方应确保采购制作的全部软装饰货品满足国家或行业的环保标准要求。全部软装饰货品安装摆放完成后一个月，乙方应通过室内空气检测相关机构的各项空气检测。如检测不合格的，乙方应采取相应措施直至检测合格。如乙方拒不采取相应措施确保检测合格的，甲方可寻找第三方进行施工确保通过检测，由此发生的所有费用由乙方承担。

- 3、软装饰布场施工：

（1）乙方要对所采购、制作的产品品质和效果进行把控，确保最终软装饰区域的陈设效果，如未达到效果图或者效果图的氛围效果，需乙方依据方案效果图无条件补充所需物品直至达到效果图或者效果图的氛围效果。

（2）乙方将负责软装饰物品的采购、制作、报关、仓储、运输、拆装等工作，直至全部货品运抵甲方指定地点，并按照要求安装和摆放，并通过甲方的验收。货品在运至甲方指定地点、安装、摆放完毕并经甲方验收合格之前的一切风险由乙方承担。在项目执行期间甲方应保证现场安全，除乙方工作人员外其余人员不得进入施工现场。

（3）乙方负责软装饰物品的安装、摆放和保修期维护等工作，以及因质量问题引起的维修和更换、技术指导工作。保修期为【 1 】年，自项目整体完成验收合格并交付使用之日起算，一年内非人为因素造成的质量问题，由乙方负责按甲方要求的期限和标准维修、重做、更换。

（4）在乙方按照合同规定的时间，进行安装摆放工作之前，为保证工作正确、方便地进行，软装饰区域现场应处于“真正完成状态”。在本合同中，“真正完成状态”的含义是指：

1）管道、照明、通风口盖、开关面板、五金、室内柜子、墙面固定镜子、墙面涂装、地板以及电器等水电风、内装修、设备安装完毕；

2）现场安装期间只允许安装工作人员进出；

3）清理完成通往现场的道路，具有供卡车运输及安装人员进出的通道，以及正常进出软装饰区域之间的道路；

4）提供地面保护层及鞋套，为安全起见，乙方要求进入现场的所有人员均需穿乙方提供的鞋套；

5）现场应完成初步清理（具体是指完成按保洁行业标准的开荒保洁后的再一次精细保洁工作）；

6）为乙方提供放置垃圾及边角余料的场地（如可利用的车库等）；

7）各房间空调正常运行，工作期间室内保持适合工作的温度；

8）陈设摆放期间，乙方应做好陈设品的成品保护工作，摆放及仓储过程中造成的陈设品损坏，由乙方承担赔偿责任，乙方负责以同品质货品进行更换。

乙方不得以上述第2）4）7）款条件不符为由拒绝履行合同义务，否则需承担相应的违约责任。

（5）在家私及饰品安装摆放阶段，由甲方提供现场（包括室内及周边）保安服务。在此期间，软装饰区域现场应停止向外界开放。

（6）甲方应对现场提供保安服务，在所有物品安装完毕后，应采取保护措施以防止偷盗、损坏或滥用情况发生。由于以上原因造成的物品更换费用及其他后果应由项目公司承担。

（7）如果由于施工现场未达到软装饰施工布场条件的，乙方应对项目安排进行及时调整，以避免造成工作延误。

（8）乙方在安装前对甲方提供的场地进行验收，验收达到安装条件后，按甲方通知的进场日到达现场开工。

（9）甲方应提供现场水、电条件，并配备水、电、木工等专业人员；由乙方提供专业搬运服务。

（10）甲方委派【        】（邮箱：【               】手机：【               】）作为本项目的代表，对本项目的进度、质量、验收等进行监督，督促乙方按约定制作、安装和整理提供各项技术资料，负责解决制作、安装过程中出现的需要甲方协调的问题及办理验收、签证手续。因甲方人事变动或其他原因，甲方有权更换其项目代表，并将相关信息以书面形式通知乙方，乙方应与新委派的项目代表履行相应工作。

（11）乙方委派【       】 （邮箱：【                】 手机： 【          】 ）作为本项目的代表，乙方应尽职尽责为甲方提供服务，完成本合同项下的各项工作内容。如甲方认为该小组某一或某几个成员不能履行职责或不能胜任时，乙方应及时更换胜任成员，保持小组服务专业性、持续性和稳定性。如乙方需调整小组成员，应提前【 5】 个工作日书面征询甲方并提出更换人员方案，经甲方书面批准后方可调换。

- 四、合同形式、金额、支付及结算

- 1、合同形式：固定单价合同。

- 2、合同金额：

（1）本项目合同暂定含税总价为人民币 00.00  元（大写：             ），税率       % ，不含税暂定总价为人民币  00.00  元（大写 ：           ）。

附乙方软装采购及安装最终中标清单。

（2）本合同固定单价包括室内软装全部物品（包括电器、电器模型、室内可移动家具、艺术品、画、室内可移动灯具、配饰品、室内绿植、软硬包装饰等，内容详见附清单）的材料费、采购费、制作费、包装费、报关运输费、保险费、装卸费、安装费、摆放费、调试费、保修费、人工费以及进场期现场协调、摆放完成后的保洁、现场配合验收、空气检测、保修期维护、因质量问题引起的维修和更换、技术指导采购以及管理税费等一切费用。在除本合同约定的费用外，甲方及项目公司无需再向乙方支付任何费用。合同固定单价不因市场价格、人工、汇率等的上涨而调整。

（3）乙方须根据国家法律规定提供相应税率的增值税专用发票，其中不含税金额=含税金额÷（1+税率），如遇国家税率调整，则不含税金额不变，合同含税金额及税率相应调整，乙方应按纳税义务发生时的税率开具增值税专用发票，税率变化导致价税金额的变更应在进度及结算金额中进行调整。

- 3、支付

根据甲方与项目公司签署的授权书（详见附件5），乙方明确知晓并同意：本合同是经项目公司授权甲方与乙方签署的，此合同结算费用均由江东新区JDGJ-03-D05地块市场化商品房项目开发建设主体公司：海口江东新区城市投资有限公司 （以下简称“项目公司”）进行支付，甲方不承担费用支付责任。该项目公司凭乙方向项目公司开具等额合法有效的增值税专用发票及甲方签字确认的验收文件及相关材料结算，项目公司于收到乙方开具的等额合法有效的增值税专用发票及验收文件及相关材料后（以最迟发生的日期为准）的【20】个工作日内办理付款手续，采取银行对公转账方式支付。

（1）在双方签订合同后，项目公司于【10】个工作日内向乙方支付合同暂定含税总价的【20%】，即人民币       元（大写：      ），乙方收款后在【3】个工作日内开始发货。

（2）全部货物到达甲方指定地点且双方验收工作完成后，项目公司于甲方验收合格之日起 【20】个工作日内向乙方支付至合同暂定总价的【60%】，即人民币       元（大写：      ）。

（3）乙方安装完毕后，须报请甲方验收。甲方验收合格后【7】个工作日内，乙方将结算材料报甲方审核，甲方收到乙方结算材料后【20】个工作日内完成审核。项目公司根据甲方最终审定结果向乙方支付至合同结算金额总价的【95%】，即人民币      元（大写：       ）。

（4）一年保修期满后【20】个工作日内，项目公司扣除质保期内相关整改、维修费用后无息支付剩余未结款项。

4、验收

（1）全部货品运抵软装饰区域后，经双方清点、乙方安装和摆放完成并经甲方验收后的保管责任由甲方负责。

（2）乙方应负责软装饰区域完工后的清理保洁工作（具体是指完成按保洁行业标准的开荒保洁后，再一次精保洁工作，以达到交付即可使用的目的）。

（3）甲方有权对照经甲方审核确定的设计方案最终稿对乙方软装采购报价清单所列货物的名称、品种、型号、规格、质量、价格、现场摆放等进行审查、复核及验收。针对乙方软装采购报价清单中已有标价的物品，甲方有权进行市场询价复核，如清单价低于市场询价平均价按清单价验收计价，如清单价高于市场询价平均价按甲方市场询价平均价验收计价。乙方软装采购报价清单中没有标价的（除方案有，清单漏报除外），以甲方市场询价平均价作为计价标准。

- 变更

甲方有权对照经甲方审核确定的设计方案最终稿对合同清单项进行名称、品种、型号、规格、质量的变更。

- 6、结算

（1）本合同暂定含税总价是本合同结算的最高价，本合同一经签订，视为乙方同意在本合同暂定含税总价内完成合同全部内容，若投标方案内涉及货物未列入投标清单，视同含在该总价内，结算不做增列项处理，如最终施工方案和投标清单均未列项，结算时需按市价进行扣除；

（2）乙方同意根据甲方验收合格后的工程量清单及经甲方复核的单价进行审核，审核结算金额=经甲方验收合格后的工程量x经甲方复核的单价±变更增减金额，若按上述计算的审核结算含税金额低于本合同暂定含税总价的，项目公司按审核结算金额进行结算；若按上述计算的审核结算金额高于本合同暂定含税总价的，按本合同暂定含税总价进行结算。

（3）乙方安装完毕、经甲方验收合格并交付使用之日算起【 365天】为保修期。保修期内出现的产品质量问题，乙方应在接到甲方通知后【3】日内到场免费维修或更换，否则甲方可自行委托第三方进行维修或更换，所支出的所有费用及造成的全部损失由乙方全额赔偿，同时乙方需向甲方支付所支出费用的【20%】的违约金。

（4）每次申请付款前，乙方应先行提供经过防伪税控系统认证的等额、合法有效的增值税专用发票。否则项目公司有权延期付款且不视为甲方及项目公司违约，由此造成的损失由乙方自行承担，乙方仍需按本合同约定继续履行合同义务。如乙方所开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，所引起的法律责任概由乙方承担，由此造成甲方及项目公司损失的由乙方进行赔偿，并且不能免除乙方继续向项目公司开具合法有效的等额增值税发票的义务。

- 6、账户及开票信息

（1）乙方指定收款账户信息：

公司名称：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

地址：

电话：

乙方禁止单方面随意变更收款账户，如需变更必须及时通过书面通知甲方。如因乙方未及时书面通知甲方变更信息等原因导致款项误付、迟付等损失时，乙方将丧失追偿权，且需自行承担由此产生的所有经济损失。

（2）甲方指定开票信息：

公司名称： 海口江东新区城市投资有限公司

纳税人识别号： 91460100MA5TPGK18W

地址：  海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦B座4层

电话： 0898-36323320

开户银行： 海南农村商业银行股份有限公司海口东海岸支行

银行账号： 1014658656611111

- 五、甲乙双方责任和权利

- 1、甲方责任和权利

（1）合同签订后，甲方应向乙方提供平面规划图、建筑效果图、项目标志等资料；

（2）甲方保证提交的资料真实有效；

（3）甲方收到乙方的设计方案和采购清单后，应及时给予确认，并有权要求乙方做必要变更；

（4）项目公司应按本合同约定付款。乙方为实现本合同目的而形成的工作成果的知识产权归甲方及项目公司所有；

（5）乙方提交的各阶段设计及相关文件，甲方应在10日内给予确认。

- 2、乙方责任和权利

（1）乙方应遵循甲方的要求进行深化设计，同时应对设计提出合理化建议。

（2）乙方对于设计过程中所需的设计资料或其他需甲方配合的事项应及时在【3】个工作日内书面通知甲方。

（3）乙方应全力配合甲方及项目公司施工，解决施工中因现场条件变化而引起的软装饰清单变更或修改；

（4）乙方承诺对甲方及项目公司提供的所有设计资料承担保密义务；

（5）乙方对自己所提出的各设计阶段成果文件应确保拥有完全的知识产权或技术使用权，否则由此引起的一切后果均由乙方全部承担。

六、合同的变更和终止

在合同履行期间，甲方因自身原因要求终止解除合同，应及时书面通知乙方，乙方未开始采购及安装相关工作的，应退还项目公司已付费用，乙方已开始以上工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量进行审核，审核后由项目公司支付合同费用，若项目公司前期支付的费用高于最终审核的金额，则乙方应在收到审核文件后的5日内向项目公司退还高于最终审核金额的差价。

- 七、违约责任

1、货品质量违约

（1）若乙方采购、制作的货品不符合合同约定的质量标准，乙方应在接到甲方书面通知后3日内免费进行修改或重新采购，直至符合合同要求。

（2）若乙方未能在规定时间内完成修改，甲方有权要求乙方退还项目公司已收款项并支付合同暂定含税总金额5%的违约金，甲方有权单方解除合同。

（3）若乙方在采购、制作阶段，未按合同要求执行，甲方有权要求乙方无条件及时予以改正，如引起工期延误乙方应承担全部的赔偿责任且工期不予顺延；乙方拒不改正或改正后仍不符合要求的，甲方有权单方面解除合同，乙方须返还项目公司全部已付费用及支付合同总金额20%的违约金，并承担全部损害赔偿责任。乙方有证据证明非乙方原因和不可抗力事件除外。

2、提交延迟违约

（1）乙方需严格按照合同，在规定的时间内进行本合同范围内的软装饰方案设计、采购及安装等一切服务。乙方未按照合同约定的时间完成的，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额万分之一的逾期违约金。

（2）逾期超过15日的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还项目公司已收款项并支付合同总金额20%的违约金。

3、保密违约

乙方应对在合同执行过程中接触到的甲方及项目公司商业机密和敏感信息承担保密义务。若乙方泄露相关信息给甲方及项目公司造成损失的，乙方应赔偿甲方及项目公司因此遭受的全部损失。

4、其他违约行为按本合同约定及相关法律规定由过失方承担。

5、本项目报价单、材料规格说明、相关的图纸、所有陈设物品清单等作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

6、乙方不得将本合同项下的工作全部或部分交由第三方完成，或将本合同项下的权利、义务全部或部分转让给第三方，否则甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付人民币50,000.00元的违约金。

7、乙方发生违约情形的，除支付违约金外，还应当承担由此给甲方及项目公司造成的全部损失，包括但不限于给甲方及项目公司造成的直接经济损失、间接经济损失以及甲方或项目公司为维护权益所产生的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费、差旅费等。本合同中所述的全部需乙方承担的违约金、赔偿金，甲方有权在尚未支付的费用或其他待支付款项中扣除或者抵扣。

- 八、知识产权

1、乙方因履行本合同收到甲方或项目公司提供的文件、图纸、模型、详图、照片以及一切工作成果（以下简称“工作成果”）的所有权和知识产权（包括但不限于著作权）等所有权利归甲方所有，未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下服务成果用于本合同之外任何用途。甲方有权自主决定使用方式，并无须为此向乙方支付任何额外费用。

2、乙方提供的与本合同有关的所有文件、图纸、模型、计划、规范、详图、照片、手册、报告、会议记录、CAD资料以及任何其他资料（下称“资料”）的备份件均归甲方所有。

3、如果有关工作成果及设计稿件涉及第三方权利包括但不限于知识产权、财产权或人身权，乙方应在提供报价时或创作该作品时或提交作品予甲方前，向甲方说明（包括但不限于有关第三方作品的使用权利和使用期限等），并向甲方提出解决该问题的方法，包括乙方同该第三方达成合同或协议或另行创作等。如上述解决方法需要支付费用的，应由乙方承担。

4、乙方保证其提交服务成果不违反法律法规，不涉及侵犯任何第三方知识产权或肖像权、名誉权等任何权利，否则涉及一切纠纷及责任均由乙方出面处理，由乙方承担全部赔偿责任。

5、乙方享有项目广告等宣传资料的策划人署名权，具体署名内容、形式、位置以甲方书面确认为准。

6、未经甲方事先书面同意，乙方不得将资料及工作成果擅自修改，复制或向第三人转让，或用于本项目外的任何其他用途。如发生以上情况，甲方有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金及赔偿损失，并有权要求单方面解除本合同。

- 九、不可抗力

1、在合同约定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时，受阻一方应在【3】天以书面形式通知对方，受阻一方在【3】天内提供合法证明后可免于承担违约责任，否则未受阻一方有权向该方请求赔偿。受阻方在履行上述义务后免除违约责任，但合同义务并不因此免除，经双方协商同意，合同履行时间可合理延长，延长时间相当于受不可抗力影响的时间，双方均有义务尽量设法缩小不可抗力对合同履行的影响。

2、发生不可抗力事件以致合同目的无法实现，则双方可协商本合同终止。

3、一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其责任。

4、不可抗力事件系指委托人、受托人双方在缔结合同时所不能预见的、无法克服的事件。

- 十、诉讼管辖

在合同执行过程中发生的与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方均应向 甲方 所在地人民法院提起诉讼。

- 十一、其他

1、本合同自双方法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖公章后生效。如由授权代理人签订本合同，需提供法人授权委托书及法定代表人、授权代理人身份证明材料和身份证复印件，以上材料均需加盖法人及法定代表人印章。

2、甲方和乙方就电子文件使用达成书面协议，明确使用的电子格式如下：所有文字文件以word格式发送，表格以XLS发送，深化补充图纸文件以CAD格式发送。

3、任何一方违反本合同约定的，守约方有权按照本合同约定解除合同，解除合同通知书以特快专递、电子邮件、传真形式送达对方，特快专递以接收方签收视为送达。双方解除合同后，双方就之前发生的工作量按合同约定进行结算。

4、本合同所称全部损失，包括直接损失、间接损失、诉讼费、律师费及实现债权的费用。

5、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。但双方的保密义务不因合同终止而解除。保密条款系独立条款，不因本合同未生效、被撤销、变更、解除或终止而无效。保密期限直至保密信息被合法公开时止。

6、本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

7、本合同一式[陆]份，甲方持[肆]份，乙方持[贰]份，具有同等法律效力。

8、本合同附件是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同附件包括：

附件：1、软装饰区域图

2、乙方软装采购及安装最终中标清单

3、廉政协议书

4、保密承诺函

5、授权书

【以下无本合同正文，为本合同签章页】

（本页为合同盖章页）

| 甲方：海口市君实综合开发有限责任公司（印章） | 法定代表人或授权代理人：（签字/印章） 经办人： |
| --- | --- |
| 乙方：（印章） | 法定代表人或授权代理人：（签字/印章） 经办人： |
| 签订时间： 签订地点： |  |

附件1、

软装饰区域图

另附。

附件2、

廉政协议书

甲    方： 海口市君实综合开发有限责任公司

乙    方：

为加强廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保障顺畅的商业秩序和公平的商业环境，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方的合法权益，经双方协定，签订本廉政协议书。

第一条 甲方与乙方双方责任

（一）严格遵守国家法律法规以及廉政建设方面的有关规定。

（二）严格遵守《廉政制度》相关规定。

（三）自确定合同主体、签订合同直至合同履行结束全过程，甲方和乙方双方应全面履行合同内容及廉政协议的各项规定，自觉按合同办事。

（四）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，法律认定另有说明规定的商业秘密和合同文件除外。

（五）在业务活动中发现对方有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条 甲方责任

甲方单位及工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不得以任何形式向乙方索取和收受不正当利益，包括但不限于金钱和实物（如回扣、佣金、股份、股东资格、债券、促销费、赞助费、广告宣传费、劳务费、红包、礼金、含有金额的会员卡、代币卡/券、旅游费用、就业机会、项目机会、各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品、房屋、车辆、减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游、考察、提供房屋装修、借贷款项、借用物品、特殊待遇等财产性或者非财产性利益等）。

（二）不得在乙方单位及乙方所属单位报销任何应由甲方单位或个人支付的费用；

（三）不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动；

（四）除合同特别约定外，不得向乙方推销或指定使用各种材料及设备等。

第三条 乙方责任

乙方单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）不得向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证等金钱或实物；

（二）不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等；

（三）不得以任何形式、理由为甲方和相关单位报销应由甲方单位或工作人员支付的费用；

（四）不得组织有可能影响甲方工作人员履行公职职责或可能影响产品质量、廉政建设的宴请、旅游等各种高消费娱乐活动。

（五）不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

（六）如遇甲方工作人员向乙方单位或个人索要任何不正当利益时，乙方单位或个人有义务向甲方举报。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，追究相关法律责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员或所属单位人员有违反本协议书责任行为的，甲方有权要求乙方承担合同总金额30%的违约金；违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究乙方的上述责任外，甲方有权终止与乙方签订的合作合同；违约金不足以弥补给甲方造成的实际经济损失的，乙方应当赔偿给甲方造成的实际经济损失。

（三）双方约定：本协议书由甲方与乙方双方上级主管部门担任监督单位。违约情况发生时由双方监督单位对本协议书履行情况进行检查，提出在本承诺书规定范围内的裁定意见。

第五条 本协议书作为《海口市江东新区JDGJ-03-D05地块市场化商品房项目营销中心及样板间软装饰设计、采购及安装合同书》的附件，与主合同具有同等法律效力，经双方盖章签字后生效。

第六条 本协议书的有效期与主合同的有效期一致。

第七条 未尽事宜，由双方协商解决。

| 甲方：海口市君实综合开发有限责任公司（印章） | 法定代表人或授权代理人：（签字/印章） |
| --- | --- |
| 乙方：（印章） | 法定代表人或授权代理人：（签字/印章） |
| 签订时间： |  |

附件3、

保密承诺函

致海口市君实综合开发有限责任公司：

我司受海口市君实综合开发有限责任公司（以下简称“甲方”）邀请，负责海口市江东新区JDGJ-03-D05地块市场化商品房项目营销中心及样板间软装饰设计、采购及安装服务工作，我司在此承诺：

1.保密信息是指在履行本合同过程中获得的甲方及项目公司的一切非公开资料、信息，包括但不限于关于基础资料及数据，以及本合同内容等，我司对保密信息负有保密义务，我司承诺不以任何方式（包括但不限于复制、仿造等）将保密信息泄露给本合同以外的任何人，不将保密信息用于本项目以外的其他用途。

2.我司承担保密义务直至本条款中所称的保密信息进入公示领域或甲方将这些保密信息公开为止，不因本合同终止或履行完毕而终止。

3.我司充分了解并知悉，若违反前述承诺，将会损害甲方和项目公司利益，给甲方或项目公司带来严重的经济损失或负面影响，我司承担由此引起的所有责任和经济损失，甲方有权依据本承诺函追究我司责任。同时我司愿意承担因违反前述承诺及约定所导致甲方或项目公司支出的诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等。

（此页无正文）

承诺人名称：

日期：  年   月   日